## Приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по тарифам | [6 empty] | Председатель Комитета по энергетике | [14 empty] | Генеральный директор
Санкт-Петербурга | [6 empty] | и инженерному обеспечению | [14 empty] | АО "СПб ЭС"
________________________Д.В. Коптин | [6 empty] | _____________________ А.С. Бондарчук | [14 empty] | ____________________А.А. Сизов
"_______" ________________2015г. | [6 empty] | "_______" ________________2015 г. | [14 empty] | " " 2015 г.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы АО "СПб ЭС" и план их финансирования
млн. руб. с НДС
№№ | Наименование инвестиционного проекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2015 | План финансирования текущего 2015 года | Ввод мощностей | [11 empty] | План финансирования
[10 empty] | План 2015 |  | План 2016 |  | План 2017 |  | План 2018 |  | План 2019 |  | Итого |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | МВА | км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО | [5 empty] | 78720.367 | 74328.3957 | 10219.9301 | 93.267 | 99.5 | 1017.3 | 195.36 | 861.5 | 153.8 | 1336.1 | 171.2 | 863.2 | 164.48 | 4171.367 | 784.34 | 10219.9301 | 13637.9978 | 10371.1589 | 15328.0762 | 10224.5948 | 59781.7578
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 4819.5722 | 4616.8399 | 1077.9758 | 3.867 | 1.7 | 209.9 | 4.16 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 6.6 | 84.4 | 10.6 | 304.767 | 25.26 | 1077.9758 | 891.7839 | 383.5154 | 1249.4636 | 648.6839 | 4251.4226
1.1 | ПС 110 кВ | [5 empty] | 2952.3947 | 2749.6624 | 830.0327 | 0 | 0 | 206 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 286 | 3.46 | 830.0327 | 696.691 | 102 | 849.9704 | 270.9684 | 2749.6624
1.1.1 | Реконструкция и расширение ПС 110 кВ "Красный Октябрь" | с | 2*63 |  | 2012 | 2016 | 949.9998 | 845.8783 | 387.2988 |  |  | 126 | [7 empty] | 126 | 0 | 387.2988 | 458.5796 | 0 | 0 | 0 | 845.8784
1.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ и ГРУ 6 кВ, расположенных на территории ТЭЦ-17 ОАО "ТГК-1", включающая строительство нового ОРУ 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов, модульного здания ОПУ и прокладку КЛ 110 кВ | с | 2*40 | 2*1,23 | 2013 | 2016 | 498.9761 | 400.3653 | 195.3572 |  |  | 80 | 2.46 | [6 empty] | 80 | 2.46 | 195.3572 | 205.008 | 0 | 0 | 0 | 400.3653
1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Крестовская" | п | 2*63 |  | 2016 | 2016 | 3.54 | 3.54 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54
1.1.4 | Реконструкция системных РУ 110 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ ОАО "ТГК-1" | п | 1*80 | 2*0,5 | 2014 | 2019 | 1499.8788 | 1499.8788 | 247.3767 | [8 empty] | 80 | 1 | 80 | 1 | 247.3767 | 29.5633 | 102 | 849.9704 | 270.9684 | 1499.8788
1.2. | Распределительная сеть |  | 20.6 | 32.7 |  |  | 1283.3772 | 1283.3772 | 184.5337 | 3.867 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 6.6 | 4.4 | 9.6 | 18.767 | 21.8 | 184.5337 | 120.904 | 194.7143 | 297.936 | 258.8936 | 1056.9816
1.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ | с |  |  | 2015 | 2020 | 191.6707 | 191.6707 | 7.6678 |  |  |  |  | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 4.2 | 1.6 | 7.6678 | 32.504 | 34.7143 | 36.936 | 38.8936 | 150.7157
1.2.2 | Реализация мероприятий по повышению надежности сетей РЭС Колпино | с |  |  | 2015 | 2020 | 1091.7065 | 1091.7065 | 176.8659 | 3.867 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 2.9 | 9 | 14.567 | 20.2 | 176.8659 | 88.4 | 160 | 261 | 220 | 906.2659
1.3 | Прочие объекты | [5 empty] | 583.8004 | 583.8004 | 63.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4094 | 74.189 | 86.8011 | 101.5573 | 118.822 | 444.7786
1.3.1 | Реализация мероприятий по телемеханизации и оптимизации системы диспетчерско-технологического управления объектами АО "СПб ЭС" | с |  |  | 2015 | 2020 | 145.7444 | 145.7444 | 15.83 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.83 | 18.5211 | 21.6697 | 25.3535 | 29.6636 | 111.038
1.3.2 | Создание опорной мультисервисной сети связи АО "СПб ЭС" | с |  |  | 2015 | 2020 | 369.9713 | 369.9713 | 40.1844 | [10 empty] | 0 | 0 | 40.1844 | 47.0157 | 55.0084 | 64.3598 | 75.301 | 281.8692
1.3.4 | Реализация мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | п |  |  | 2016 | 2020 | 68.0846 | 68.0846 | 7.395 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.395 | 8.6522 | 10.123 | 11.8439 | 13.8574 | 51.8715
2. | Новое строительство | [5 empty] | 69386.4792 | 65197.2403 | 6002.7461 | 89.4 | 97.8 | 807.4 | 191.2 | 858 | 151.6 | 1333 | 164.6 | 778.8 | 153.88 | 3866.6 | 759.08 | 6002.7461 | 12038.1981 | 9836.2722 | 13917.0402 | 9404.2193 | 51198.4757
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 689.002 | 689.002 | 132.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.606 | 145.8757 | 107.3173 | 108.9473 | 117.9403 | 612.6867
2.1.1 | Организация АИИС | с |  |  | 2015 | 2020 | 505.438 | 505.438 | 63.042 | [10 empty] | 0 | 0 | 63.042 | 120.8757 | 87.3173 | 90.9473 | 94.9403 | 457.1227
2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета э/эн в рамках ФЗ-261 | с |  |  | 2015 | 2015 | 66.516 | 66.516 | 66.516 | [10 empty] | 0 | 0 | 66.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.516
2.1.3 | Центр сбора и обработки данных "Альфа-Центр" | п |  |  | 2015 | 2015 | 3.048 | 3.048 | 3.048 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048
2.1.4 | Оснащение электро-сетевого хозяйства на границе балансовой принадлежности с смежно-сетевыми организациями АИИС КУЭ | п |  |  | 2016 | 2020 | 114 | 114 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 18 | 23 | 86
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 67669.2603 | 63480.0213 | 5759.1231 | 89.4 | 97.8 | 807.4 | 191.2 | 858 | 151.6 | 1333 | 164.6 | 778.8 | 153.88 | 3866.6 | 759.08 | 5759.1231 | 11461.3724 | 9637.7048 | 13668.0929 | 9161.2789 | 49687.5721
2.2.1 | ПС 110 кВ | [5 empty] | 47375.8202 | 45164.5861 | 3212.992 | 0 | 0 | 708 | 62.6 | 756 | 28.6 | 1224 | 37.1 | 664 | 6.28 | 3352 | 134.58 | 3212.992 | 8709.5184 | 7013.8816 | 10501.5233 | 5580.342 | 35018.2572
2.2.1.1 | ПС 110 кВ "ДК Порт" | с | 2*63 |  | 2011 | 2015 | 631.4117 | 23.209 | 23.209 | [10 empty] | 0 | 0 | 23.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.209
2.2.1.2 | ПС 110 кВ "Невская губа" с КЛ 110 кВ | с | 2*63 | 2*6,3 | 2012 | 2016 | 1918.8089 | 934.6302 | 318.3229 |  |  | 126 | [7 empty] | 126 | 0 | 318.3229 | 616.3073 | 0 | 0 | 0 | 934.6302
2.2.1.3 | ПС 110 кВ "Нойдорф" с КЛ 110 кВ | с | 2*63 | 2*2 | 2012 | 2016 | 1220.74 | 816 | 297 |  |  | 126 | 4 | [6 empty] | 126 | 4 | 297 | 519 | 0 | 0 | 0 | 816
2.2.1.4 | ПС 110 кВ "Цветной город" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*7,2 | 2016 | 2016 | 2175.8772 | 2175.8772 | 0 |  |  | 126 | 14.4 | [6 empty] | 126 | 14.4 | 0 | 2175.8772 | 0 | 0 | 0 | 2175.8772
2.2.1.5 | ПС 110 кВ "67-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*0,5 | 2015 | 2017 | 1147.2188 | 1147.2188 | 16.5123 |  |  | 50 | 1 | 126 | [5 empty] | 176 | 1 | 16.5123 | 270.2072 | 860.4993 | 0 | 0 | 1147.2188
2.2.1.6 | ПС 110 кВ "Московская-товарная" с КЛ 110 кВ | с | 2*63 | 2*0,5 | 2012 | 2017 | 900 | 818.3128 | 363.31 |  |  |  |  | 126 | [5 empty] | 126 | 0 | 363.31 | 212 | 243 | 0 | 0 | 818.31
2.2.1.7 | ПС 110 кВ "Шушары-3" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*7,75 | 2013 | 2017 | 1828.7585 | 1804.1258 | 176 |  |  |  |  | 126 | 15.5 |  |  |  |  | 126 | 15.5 | 176 | 1029.6353 | 598.4905 | 0 | 0 | 1804.1258
2.2.1.8 | ПС 110 кВ "Шушары" (по Схеме "ПС Дальпитерстрой") с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3 | 2015 | 2017 | 1561.2273 | 1561.2273 | 90 |  |  |  |  | 126 | 6 |  |  |  |  | 126 | 6 | 90 | 483 | 988.2273 | 0 | 0 | 1561.2273
2.2.1.9 | ПС 110 кВ "Бадаевская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1,05 | 2013 | 2017 | 1351.9357 | 1351.9357 | 11 |  |  |  |  | 126 | 2.1 |  |  |  |  | 126 | 2.1 | 11 | 351.1492 | 989.7866 | 0 | 0 | 1351.9357
2.2.1.10 | ПС 110 кВ "Броневая-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*2,5 | 2013 | 2017 | 1267.4123 | 1261.0143 | 28 |  |  |  |  | 126 | 5 |  |  |  |  | 126 | 5 | 28 | 316.25 | 916.7643 | 0 | 0 | 1261.0143
2.2.1.11 | ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» | п | 2*40 |  | 2010 | 2018 | 849.9015 | 847.8707 | 32.9561 | [6 empty] | 80 |  |  |  | 80 | 0 | 32.9561 | 88.3 | 220 | 506.6105 | 0 | 847.8665
2.2.1.12 | ПС 110 кВ " Намыв-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 1*8,8, 1*7 | 2013 | 2018 | 2125.5394 | 2110.4717 | 483.8186 |  |  | 80 | 15.8 |  |  | 160 | 7 |  |  | 240 | 22.8 | 483.8186 | 263 | 236 | 1127.6516 | 0 | 2110.4703
2.2.1.13 | ПС 110 кВ "Каменка" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*6,9 | 2013 | 2018 | 2014.8521 | 1997.1349 | 652.7404 | [6 empty] | 160 | 13.8 |  |  | 160 | 13.8 | 652.7404 | 189 | 225 | 930.398 | 0 | 1997.1384
2.2.1.14 | ПС 110 кВ "347-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*0,5 | 2013 | 2018 | 908.0764 | 902.0722 | 89.0173 |  |  | 50 | 1 |  |  | 126 |  |  |  | 176 | 1 | 89.0173 | 156.6603 | 249 | 407.3988 | 0 | 902.0764
2.2.1.15 | ПС 110 кВ "Комендантская" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 1*7,3, 1*6,5 | 2013 | 2018 | 2299.6038 | 2299.6038 | 16 |  |  | 50 | 13.8 |  |  | 160 | 0 |  |  | 210 | 13.8 | 16 | 435.2712 | 595 | 1253.3326 | 0 | 2299.6038
2.2.1.16 | ПС 110 кВ "108-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 1*0,6, 1*0,7 | 2013 | 2018 | 1350 | 1350 | 0 | [6 empty] | 126 | 1.3 |  |  | 126 | 1.3 | 0 | 151 | 241 | 958 | 0 | 1350
2.2.1.17 | ПС 110 кВ "155-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1,8 | 2013 | 2018 | 1180.9172 | 1180.9172 | 15 |  |  | 50 | 3.6 |  |  | 126 |  |  |  | 176 | 3.6 | 15 | 504.8424 | 56.1137 | 604.9611 | 0 | 1180.9172
2.2.1.18 | ПС 110 кВ "33-А Понтонная" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1 | 2013 | 2018 | 1341.918 | 1341.608 | 11 | [6 empty] | 126 | 2 |  |  | 126 | 2 | 11 | 132.204 | 242 | 956.404 | 0 | 1341.608
2.2.1.19 | ПС 110 кВ "Баррикада" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*6,5 | 2018 | 2018 | 2107.3948 | 2107.3948 | 0 | [6 empty] | 160 | 13 |  |  | 160 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2107.3948 | 0 | 2107.3948
2.2.1.20 | ПС 110 кВ "Металлострой-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,04 | 2013 | 2019 | 1374.8826 | 1374.8826 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 126 | 6.08 | 126 | 6.08 | 0 | 50.24 | 138 | 282 | 904.6406 | 1374.8806
2.2.1.21 | ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*4,5 | 2010 | 2019 | 1600.1002 | 1583.8809 | 317.6214 |  |  | 50 | 9 |  |  |  |  | 126 |  | 176 | 9 | 317.6214 | 547.5743 | 20 | 225 | 473.6824 | 1583.8781
2.2.1.22 | ПС 110 кВ "Гагаринская" с заходами 110 кВ (на площадке ПС 220кВ "Чесменская") | п | 2*80 | 2*0,1 | 2010 | 2019 | 1013 | 1013 | 0 | [8 empty] | 160 | 0.2 | 160 | 0.2 | 0 | 0 | 39 | 217 | 757.154 | 1013.154
2.2.1.23 | ПС 110 кВ №369 Б | п | 2*63 |  | 2014 | 2019 | 720 | 720 | 0 | [8 empty] | 126 |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 67 | 234 | 419 | 720
2.2.1.24 | ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки") | п | 2*63 |  | 2007 | 2019 | 801.2658 | 801.2658 | 15 | [8 empty] | 126 |  | 126 | 0 | 15 | 0 | 57 | 246 | 483.2658 | 801.2658
2.2.1.25 | ПС 110 кВ "Юнтолово" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,5 | 2013 | 2020 | 1513.0492 | 1498.8834 | 214.3165 | [10 empty] | 0 | 0 | 214.3165 | 218 | 32 | 131 | 232.613 | 827.9295
2.2.1.26 | ПС 110 кВ "Обуховский завод" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 1*3,4, 1*4 | 2013 | 2020 | 1947.326 | 1947.326 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 968 | 1014
2.2.1.27 | ПС 110 кВ "Ульянка" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*10 | 2013 | 2020 | 2423.3758 | 2423.3758 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3719 | 1012.9862 | 1281.3581
2.2.1.28 | ПС 110 кВ "Цветы" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,1 | 2013 | 2021 | 1432.6698 | 1432.4998 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
2.2.1.29 | ПС 110 кВ "Горская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*12,4 | 2013 | 2021 | 2500.0851 | 2500.0851 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94
2.2.1.30 | ПС 110 кВ " Намыв-1" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*0,2 | 2013 | 2022 | 1187.0084 | 1187.0084 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78
2.2.1.31 | ПС 110 кВ "Конная Лахта" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1 | 2013 | 2022 | 1341.918 | 1327.0398 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51
2.2.1.32 | ПС 110 кВ "Рыбацкая" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*2,5 | 2013 | 2022 | 1282.5457 | 1282.5466 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56
2.2.1.33 | Технико-экономическое обоснование строительства ПС 110 кВ | п |  |  | 2013 | 2015 | 57 | 42.1674 | 42.1674 | [10 empty] | 0 | 0 | 42.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1674
2.2.2 | КЛ 110 кВ | [5 empty] | 7908.0438 | 6259.3488 | 479.305 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8.2 | 0 | 22 | 0 | 44.2 | 479.305 | 917.169 | 756.1381 | 1197 | 1522.3652 | 4871.9773
2.2.2.1 | 2 КЛ 110 кВ направлением от ПС 220 кВ № 20 "Чесменская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | с |  | 2*9,5 | 2011 | 2015 | 1453 | 23.305 | 23.305 | [10 empty] | 0 | 0 | 23.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.305
2.2.2.2 | Заходы КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная | п |  | 1*3 | 2016 | 2016 | 471.039 | 471.039 | 0 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 471.039 | 0 | 0 | 0 | 471.039
2.2.2.3 | КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Пулковская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | с |  | 1*11 | 2011 | 2017 | 1545.1381 | 1540.1381 | 440 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | 11 | 440 | 442 | 658.1381 | 0 | 0 | 1540.1381
2.2.2.4 | КЛ 110 кВ от ТЭЦ "Юго-Западная" до ПС "Юго-Западная-1" между муфт уч 5 и 6, 6 - ПС | с |  | 2*4,1 | 2011 | 2018 | 224 | 10 | 10 | [7 empty] | 8.2 |  |  | 0 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.2.2.5 | Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "Заходы на ПС Озерки") | п |  | 2*5 | 2016 | 2019 | 1276.6883 | 1276.6883 | 5 | [9 empty] | 10 | 0 | 10 | 5 | 4.13 | 98 | 450 | 719.5583 | 1276.6883
2.2.2.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ ПС 110 кВ №369Б - КЛ-110 кВ направлением ПС 330 кВ «Западная» - ПС 110 кВ №369 | п |  | 2*6 | 2014 | 2019 | 1532.0239 | 1532.0239 | 1 | [9 empty] | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 747 | 784.0239 | 1532.0239
2.2.2.7 | Строительство КЛ 110 кВ (Южная-12) | п |  | 1*8 | 2019 | 2021 | 703.0773 | 703.0773 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3915 | 9.3915
2.2.2.8 | Строительство КЛ 110 кВ (Южная-13) | п |  | 1*12 | 2019 | 2021 | 703.0773 | 703.0773 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3915 | 9.3915
2.2.3 | Строительство организованных выходов КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ | с |  |  | 2011 | 2016 | 658.3966 | 329.0868 | 261.1101 | [10 empty] | 0 | 0 | 261.1101 | 67.9767 | 0 | 0 | 0 | 329.0868
2.2.4 | Распределительная сеть |  | 548.2 | 621.5 | 2015 | 2020 | 11726.9996 | 11726.9996 | 1805.716 | 89.4 | 97.8 | 99.4 | 125.6 | 102 | 112 | 109 | 119.3 | 114.8 | 125.6 | 514.6 | 580.3 | 1805.716 | 1766.7083 | 1867.6852 | 1969.5695 | 2058.5717 | 9468.2507
2.3 | Прочие объекты | [5 empty] | 1028.217 | 1028.217 | 111.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.017 | 430.95 | 91.25 | 140 | 125 | 898.217
2.3.1 | Создание программно-аппаратного комплекса связи и технологической среды передачи данных АО "СПб ЭС" | п |  |  | 2015 | 2020 | 66.017 | 66.017 | 16.017 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.017 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56.017
2.3.2 | Создание инфраструктуры зарядных станций для электробусов и электромобилей | п |  |  | 2015 | 2020 | 248.75 | 248.75 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 41.25 | 60 | 65 | 178.75
2.3.3 | Создание интеллектуальной электроэнергетической системы Smart Grid («Умные Сети») | п |  |  | 2015 | 2020 | 713.45 | 713.45 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 95 | 408.45 | 40 | 70 | 50 | 663.45
2.3.3.1 | Создание и внедрение Единой информационной платформы (базовые модули: СЭД, ЗУП, БУХ, УДС, УКП, КСИ, ГИС, УЭИ, УТЭ, ТУЗ, УПЭ, ТП, НСИ) | п |  |  | 2015 | 2016 | 100 | 100 | 25 | [10 empty] | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100
2.3.3.2 | Создание и внедрение интеллектуальной электроэнергетической системы Smart Grid («Умные Сети») на территории г. Санкт-Петербург | п |  |  | 2015 | 2020 | 300 | 300 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 70 | 50 | 250
2.3.3.3 | Создание Центра диспетчерского управления сетями АО "СПб ЭС" | п |  |  | 2015 | 2016 | 167 | 167 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 167
2.3.3.4 | Создание единого центра управления сетями (АИИС КУТЭР) | п |  |  | 2015 | 2016 | 146.45 | 146.45 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 10 | 136.45 | 0 | 0 | 0 | 146.45
3 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [5 empty] | 2304.5859 | 2304.5859 | 1278.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.44 | 646.372 | 85.5358 | 91.5233 | 97.9299 | 2199.8009
3.1 | Оборудование АО "СПб ЭС" |  |  |  | 2015 | 2020 | 534.4242 | 534.4242 | 74.7103 | [10 empty] | 0 | 0 | 74.7103 | 79.94 | 85.5358 | 91.5233 | 97.9299 | 429.6392
3.2 | Приобретение ММПС 25МВА (5 комплектов) |  |  |  | 2015 | 2016 | 1770.1617 | 1770.1617 | 1203.7297 | [10 empty] | 0 | 0 | 1203.7297 | 566.432 | 0 | 0 | 0 | 1770.1617
4 | Выкуп имущества |  |  |  | 2015 | 2020 | 2209.7297 | 2209.7297 | 1860.7683 | [10 empty] | 0 | 0 | 1860.7683 | 61.6439 | 65.8356 | 70.0491 | 73.7617 | 2132.0586

## Приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "СПб ЭС"
____________________А.А. Сизов
" " 2015 г.
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
|  | 1.18 | [29 empty] | млн. руб. без НДС
№ п/п | Наименование проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  | 2015 | [9 empty] | План 2016 |  | План 2017 |  | План 2018 |  | План 2019 |  | Итого |  | План года 2015 |  |  |  |  | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | Итого
|  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | итого | [11 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | млн. руб. | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
0 | ВСЕГО | 66712.1754 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 8.2 | 23.8 | 26.1 | 54.367 | 58 | 93.267 | 99.5 | 1017.3 | 195.36 | 861.5 | 153.8 | 1336.1 | 171.2 | 863.2 | 164.48 | 4171.367 | 784.34 | 55.9875 | 643.1424 | 749.6474 | 1151.4471 | 2600.2244 | 12378.3405 | 10060.5518 | 12244.3805 | 10543.8272 | 47827.3243
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4084.3832 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 209.9 | 4.16 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 6.6 | 84.4 | 10.6 | 304.767 | 25.26 | 10.8188 | 52.2608 | 201.3996 | 67.0776 | 331.5568 | 1396.4457 | 241.1147 | 338.5536 | 1399.0979 | 3706.7687
1.1 | ПС 110 кВ | 2502.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 286 | 3.46 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1230.9457 | 0 | 0 | 1079 | 2501.9457
1.1.1 | Реконструкция и расширение ПС 110 кВ "Красный Октябрь" | 805.0846 | [8 empty] | 0 | 0 | 126 | [7 empty] | 126 | 0 |  |  |  |  | 0 | 805.0846 |  |  |  | 805.0846
1.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ и ГРУ 6 кВ, расположенных на территории ТЭЦ-17 ОАО "ТГК-1", включающая строительство нового ОРУ 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов, модульного здания ОПУ и прокладку КЛ 110 кВ | 422.8611 | [8 empty] | 0 | 0 | 80 | 2.46 | [6 empty] | 80 | 2.46 |  |  |  |  | 0 | 422.8611 |  |  |  | 422.8611
1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Крестовская" | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 3
1.1.4 | Реконструкция системных РУ 110 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ ОАО "ТГК-1" | 1271.0837 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 1 | 80 | 1 |  |  | 192 |  | 192 | 0 |  |  | 1079 | 1271
1.2. | Распределительная сеть | 1087.6078 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 6.6 | 4.4 | 9.6 | 18.767 | 21.8 | 0 | 52.2608 | 9.3996 | 67.0776 | 128.738 | 102.5 | 167.5545 | 252.4881 | 219.4013 | 870.6819
1.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ | 162.4328 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 4.2 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 28 | 29.4189 | 31.3017 | 32.9607 | 121.6812
1.2.2 | Реализация мероприятий по повышению надежности сетей РЭС Колпино | 925.175 |  |  | 1.8 | 0.7 |  |  | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 2.9 | 9 | 14.567 | 20.2 | 0 | 52.2608 | 9.3996 | 67.0776 | 128.738 | 74.5 | 138.1356 | 221.1864 | 186.4407 | 749.0007
1.3 | Прочие объекты | 494.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8188 | 0 | 0 | 0 | 10.8188 | 63 | 73.5602 | 86.0655 | 100.6966 | 334.1411
1.3.1 | Реализация мероприятий по телемеханизации и оптимизации системы диспетчерско-технологического управления объектами АО "СПб ЭС" | 123.5122 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 8.2924 |  |  |  | 8.2924 | 16 | 18.3641 | 21.486 | 25.1387 | 89.2812
1.3.2 | Создание опорной мультисервисной сети связи АО "СПб ЭС" | 313.535 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2.5264 |  |  |  | 2.5264 | 40 | 46.6173 | 54.5422 | 63.8144 | 207.5002
1.3.4 | Реализация мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | 57.6989 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 8.5788 | 10.0372 | 11.7436 | 37.3596
2. | Новое строительство | 58802.101 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 807.4 | 191.2 | 858 | 151.6 | 1333 | 164.6 | 778.8 | 153.88 | 3866.6 | 759.08 | 45.1687 | 590.8816 | 525.2478 | 1000.3695 | 2161.6676 | 9361.5172 | 9691.1562 | 11768.9011 | 8999.2279 | 41982.4701
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56.3695 | 67.3695 | 123.1864 | 90.9469 | 92.3282 | 99.9494 | 473.7805
2.1.1 | Организация АИИС | 428.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 8 | 102 | 73.9977 | 77.074 | 80.4579 | 341.5297
2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета э/эн в рамках ФЗ-261 | 56.3695 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 56.3695 | 56.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3695
2.1.3 | Центр сбора и обработки данных "Альфа-Центр" | 2.5831 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Оснащение электро-сетевого хозяйства на границе балансовой принадлежности с смежно-сетевыми организациями АИИС КУЭ | 96.6102 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 3 | 21.1864 | 16.9492 | 15.2542 | 19.4915 | 75.8814
2.2. | Прочее новое строительство | 57346.8307 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 807.4 | 191.2 | 858 | 151.6 | 1333 | 164.6 | 778.8 | 153.88 | 3866.6 | 759.08 | 45.1687 | 590.8816 | 514.2478 | 944 | 2094.2981 | 8873.1189 | 9522.8788 | 11557.9288 | 8793.3462 | 40841.5709
2.2.1 | ПС 110 кВ | 40149.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 62.6 | 756 | 28.6 | 1224 | 37.1 | 664 | 6.28 | 3352 | 134.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721.5891 | 6630.6558 | 9698.9716 | 4668.8547 | 27720.0712
2.2.1.1 | ПС 110 кВ "ДК Порт" | 535.0947 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.2 | ПС 110 кВ "Невская губа" с КЛ 110 кВ | 1626.1092 | [8 empty] | 0 | 0 | 126 | [7 empty] | 126 | 0 |  |  |  |  | 0 | 799 |  |  |  | 799
2.2.1.3 | ПС 110 кВ "Нойдорф" с КЛ 110 кВ | 1034.5254 | [8 empty] | 0 | 0 | 126 | 4 | [6 empty] | 126 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1034.5254 |  |  |  | 1034.5254
2.2.1.4 | ПС 110 кВ "Цветной город" с КЛ 110 кВ | 1843.9637 | [8 empty] | 0 | 0 | 126 | 14.4 | [6 empty] | 126 | 14.4 |  |  |  |  | 0 | 1843.9637 |  |  |  | 1843.9637
2.2.1.5 | ПС 110 кВ "67-А" с КЛ 110 кВ | 972.2193 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 1 | 126 | [5 empty] | 176 | 1 |  |  |  |  | 0 | 127 | 845 |  |  | 972
2.2.1.6 | ПС 110 кВ "Московская-товарная" с КЛ 110 кВ | 762.7119 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | [5 empty] | 126 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 693 |  |  | 693
2.2.1.7 | ПС 110 кВ "Шушары-3" с КЛ 110 кВ | 1549.7953 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 15.5 |  |  |  |  | 126 | 15.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1549.7953 |  |  | 1549.7953
2.2.1.8 | ПС 110 кВ "Шушары" (по Схеме "ПС Дальпитерстрой") с КЛ 110 кВ | 1323.074 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 6 |  |  |  |  | 126 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 1323.074 |  |  | 1323.074
2.2.1.9 | ПС 110 кВ "Бадаевская" с КЛ 110 кВ | 1145.7082 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 2.1 |  |  |  |  | 126 | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  | 1145.7082 |  |  | 1145.7082
2.2.1.10 | ПС 110 кВ "Броневая-2" с КЛ 110 кВ | 1074.0782 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 5 |  |  |  |  | 126 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 1074.0782 |  |  | 1074.0782
2.2.1.11 | ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» | 720.2555 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 720.2555 |  | 720.2555
2.2.1.12 | ПС 110 кВ " Намыв-2" с КЛ 110 кВ | 1801.3046 | [8 empty] | 0 | 0 | 80 | 15.8 |  |  | 160 | 7 |  |  | 240 | 22.8 |  |  |  |  | 0 | 1221 |  | 580 |  | 1801
2.2.1.13 | ПС 110 кВ "Каменка" с КЛ 110 кВ | 1707.5018 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 13.8 |  |  | 160 | 13.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1707.5018 |  | 1707.5018
2.2.1.14 | ПС 110 кВ "347-А" с КЛ 110 кВ | 769.5562 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 1 |  |  | 126 |  |  |  | 176 | 1 |  |  |  |  | 0 | 139.1 |  | 630 |  | 769.1
2.2.1.15 | ПС 110 кВ "Комендантская" с КЛ 110 кВ | 1948.8168 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 13.8 |  |  | 160 | 0 |  |  | 210 | 13.8 |  |  |  |  | 0 | 1243 |  | 706 |  | 1949
2.2.1.16 | ПС 110 кВ "108-А" с КЛ 110 кВ | 1144.0678 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | 1.3 |  |  | 126 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1144.0678 |  | 1144.0678
2.2.1.17 | ПС 110 кВ "155-А" с КЛ 110 кВ | 1000.7773 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 3.6 |  |  | 126 |  |  |  | 176 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 314 |  | 687 |  | 1001
2.2.1.18 | ПС 110 кВ "33-А Понтонная" с КЛ 110 кВ | 1137.2187 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | 2 |  |  | 126 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1137.2187 |  | 1137.2187
2.2.1.19 | ПС 110 кВ "Баррикада" с КЛ 110 кВ | 1785.9278 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 13 |  |  | 160 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1785.9278 |  | 1785.9278
2.2.1.20 | ПС 110 кВ "Металлострой-2" с КЛ 110 кВ | 1165.1547 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126 | 6.08 | 126 | 6.08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1165.1547 | 1165.1547
2.2.1.21 | ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ | 1356.0171 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 9 |  |  |  |  | 126 |  | 176 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1356.0171 | 1356.0171
2.2.1.22 | ПС 110 кВ "Гагаринская" с заходами 110 кВ (на площадке ПС 220кВ "Чесменская") | 858.4746 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 160 | 0.2 | 160 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 858.4746 | 858.4746
2.2.1.23 | ПС 110 кВ №369 Б | 610.1695 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 126 |  | 126 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 610.1695 | 610.1695
2.2.1.24 | ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки") | 679.0388 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 126 |  | 126 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 679.0388 | 679.0388
2.2.1.25 | ПС 110 кВ "Юнтолово" с КЛ 110 кВ | 1282.2451 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 601 |  | 601
2.2.1.26 | ПС 110 кВ "Обуховский завод" с КЛ 110 кВ | 1650.2763 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.27 | ПС 110 кВ "Ульянка" с КЛ 110 кВ | 2053.7083 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.28 | ПС 110 кВ "Цветы" с КЛ 110 кВ | 1214.1269 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.29 | ПС 110 кВ "Горская" с КЛ 110 кВ | 2118.7162 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.30 | ПС 110 кВ " Намыв-1" с КЛ 110 кВ | 1005.9394 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.31 | ПС 110 кВ "Конная Лахта" с КЛ 110 кВ | 1137.2187 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.32 | ПС 110 кВ "Рыбацкая" с КЛ 110 кВ | 1086.9031 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.33 | Технико-экономическое обоснование строительства ПС 110 кВ | 48.3051 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | КЛ 110 кВ | 6701.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8.2 | 0 | 22 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1856 | 1309.439 | 189.8305 | 2379.9392 | 4278.3944
2.2.2.1 | 2 КЛ 110 кВ направлением от ПС 220 кВ № 20 "Чесменская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | 1231.3559 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2.2 | Заходы КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная | 399.1856 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 399.1856 |  |  |  | 399.1856
2.2.2.3 | КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Пулковская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | 1309.439 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 1309.439 |  |  | 1309.439
2.2.2.4 | КЛ 110 кВ от ТЭЦ "Юго-Западная" до ПС "Юго-Западная-1" между муфт уч 5 и 6, 6 - ПС | 189.8305 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 8.2 |  |  | 0 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 189.8305 |  | 189.8305
2.2.2.5 | Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "Заходы на ПС Озерки") | 1081.9392 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1081.9392 | 1081.9392
2.2.2.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ ПС 110 кВ №369Б - КЛ-110 кВ направлением ПС 330 кВ «Западная» - ПС 110 кВ №369 | 1298.3253 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1298 | 1298
2.2.2.7 | Строительство КЛ 110 кВ (Южная-12) | 595.8282 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2.8 | Строительство КЛ 110 кВ (Южная-13) | 595.8282 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Строительство организованных выходов КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ | 557.9632 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 255.4428 |  |  |  | 255.4428
2.2.4 | Распределительная сеть | 9938.1353 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 99.4 | 125.6 | 102 | 112 | 109 | 119.3 | 114.8 | 125.6 | 514.6 | 580.3 | 45.1687 | 590.8816 | 514.2478 | 944 | 2094.2981 | 1496.9014 | 1582.784 | 1669.1267 | 1744.5523 | 8587.6626
2.3 | Прочие объекты | 871.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2119 | 77.3305 | 118.6441 | 105.9322 | 667.1186
2.3.1 | Создание программно-аппаратного комплекса связи и технологической среды передачи данных АО "СПб ЭС" | 55.9466 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4746 | 8.4746 | 8.4746 | 8.4746 | 33.8983
2.3.2 | Создание инфраструктуры зарядных станций для электробусов и электромобилей | 210.8051 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.5932 | 34.9576 | 50.8475 | 55.0847 | 151.4831
2.3.3 | Создание интеллектуальной электроэнергетической системы Smart Grid («Умные Сети») | 604.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 346.1441 | 33.8983 | 59.322 | 42.3729 | 481.7373
2.3.3.1 | Создание и внедрение Единой информационной платформы (базовые модули: СЭД, ЗУП, БУХ, УДС, УКП, КСИ, ГИС, УЭИ, УТЭ, ТУЗ, УПЭ, ТП, НСИ) | 84.7458 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 63.5593 |  |  |  | 63.5593
2.3.3.2 | Создание и внедрение интеллектуальной электроэнергетической системы Smart Grid («Умные Сети») на территории г. Санкт-Петербург | 254.2373 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 33.8983 | 33.8983 | 59.322 | 42.3729 | 169.4915
2.3.3.3 | Создание Центра диспетчерского управления сетями АО "СПб ЭС" | 141.5254 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 133.0508 |  |  |  | 133.0508
2.3.3.4 | Создание единого центра управления сетями (АИИС КУТЭР) | 124.1102 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 115.6356 |  |  |  | 115.6356
3 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 1953.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 | 1568.137 | 72.4879 | 77.5621 | 82.9914 | 1851.1785
3.1 | Оборудование АО "СПб ЭС" | 452.9018 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 23 | 27 | 50 | 68 | 72.4879 | 77.5621 | 82.9914 | 351.0415
3.2 | Приобретение ММПС 25МВА (5 комплектов) | 1500.137 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1500.137 |  |  |  | 1500.137
4 | Выкуп имущества | 1872.6523 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 57 | 57 | 52.2406 | 55.7929 | 59.3637 | 62.5099 | 286.907

## Приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Генеральный директор АО "СПбЭС"
____________________А.А. Сизов
"" __________________г.
М.П.
Источники финансирования инвестиционных программ
млн.руб.
№№ | Источник финансирования | Корректировка 2015 года
1 | Собственные средства | 3983.3298
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1800.0329
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль (в тарифе) | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 1800.0329
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 1800.0329
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 1875.4071
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1504.6759
1.2.2. | Прочая амортизация | 370.7312
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 307.8898
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 307.8898
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 4677.6279
2.1. | Кредиты | 4677.6279
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 8660.9577