## Приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по тарифам | [6 empty] | Председатель Комитета по энергетике | [14 empty] | Генеральный директор
Санкт-Петербурга | [6 empty] | и инженерному обеспечению | [14 empty] | АО "СПб ЭС"
________________________Д.В. Коптин | [6 empty] | _____________________ А.С. Бондарчук | [14 empty] | ____________________А.А. Сизов
"_______" ________________2015г. | [6 empty] | "_______" ________________2015 г. | [14 empty] | " " 2015 г.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы АО "СПб ЭС" и план их финансирования
млн. руб. с НДС
№№ |  | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2015 | План финансирования текущего 2015 года | Ввод мощностей | [11 empty] | План финансирования
[10 empty] | План 2015 |  | План 2016 |  | План 2017 |  | План 2018 |  | План 2019 |  | Итого |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | МВА | км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО | [5 empty] | 78777.0388 | 73712.5613 | 9199.9547 | 173.267 | 99.7 | 475.32 | 115.7 | 1339.4098 | 197.934 | 648.5 | 175.85 | 860.3795 | 186.2192 | 3496.8762 | 775.4031 | 9199.9547 | 10943.4918 | 10371.1571 | 12759.0331 | 10372.9504 | 53646.5872
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 4124.9837 | 3922.3061 | 1121.6621 | 83.867 | 1.9 | 127.32 | 2.7 | 1.4098 | 6.634 | 1.5 | 12.55 | 81.5795 | 6.4792 | 295.6762 | 30.2631 | 1121.6621 | 926.1811 | 864.5153 | 580.4932 | 429.4544 | 3922.3061
1.1 | ПС 110 кВ | [5 empty] | 2303.4096 | 2199.3428 | 685.511 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 206 | 0 | 685.511 | 701.0931 | 580 | 181 | 51.7388 | 2199.3429
1.1.1 | Реконструкция и расширение ПС 110 кВ "Красный Октябрь" | п | 2*63 |  | 2012 | 2016 | 799.9908 | 695.9241 | 423.371 |  |  | 126 | [7 empty] | 126 | 0 | 423.371 | 272.5531 |  |  |  | 695.9241
1.1.2 | Реконструкция системных РУ 110 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ ОАО "ТГК-1" | п | 1*80 |  | 2014 | 2019 | 1499.8788 | 1499.8788 | 262.14 | [8 empty] | 80 |  | 80 | 0 | 262.14 | 425 | 580 | 181 | 51.7388 | 1499.8788
1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Крестовская" | п | 2*63 |  | 2016 | 2016 | 3.54 | 3.54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 3.54 |  |  |  | 3.54
1.2 | ПС 35 кВ | [5 empty] | 316.8139 | 218.2031 | 188.208 | 80 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.2 | 188.208 | 29.995 | 0 | 0 | 0 | 218.203
1.2.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ с заменой трансформаторов и ГРУ 6 кВ, расположенных на территории ТЭЦ-17 ОАО "ТГК-1" с установкой двух трансформаторов 40 МВА и зданием ОПУ, прокладкой КЛ 110 кВ | п | 2*40 | 2*0,1 | 2013 | 2016 | 316.8139 | 218.2031 | 188.208 | 80 | 0.2 | [8 empty] | 80 | 0.2 | 188.208 | 29.995 |  |  |  | 218.203
1.3 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ | [5 empty] | 1059.9816 | 1059.9816 | 184.5337 | 3.867 | 1.7 | 1.32 | 2.7 | 1.4098 | 6.634 | 1.5 | 12.55 | 1.5795 | 6.4792 | 9.6762 | 30.0632 | 184.5337 | 120.904 | 197.7143 | 297.936 | 258.8936 | 1059.9816
1.3.1 | Реализация мероприятий по повышению надежности сетей РЭС Колпино | с |  |  | 2015 | 2019 | 909.2659 | 909.2659 | 176.8659 | 3.867 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 6.1 | 0 | 12 | 0 | 5.9 | 3.867 | 27.9 | 176.8659 | 88.4 | 163 | 261 | 220 | 909.2659
1.3.2 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ для присоединения потребителей |  |  |  | 2015 | 2019 | 150.7157 | 150.7157 | 7.6678 | 0 | 0 | 1.32 | 0.5 | 1.4098 | 0.534 | 1.5 | 0.55 | 1.5795 | 0.57915 | 5.8092 | 2.1631 | 7.6678 | 32.504 | 34.7143 | 36.936 | 38.8936 | 150.7157
1.4 | Прочие объекты | [5 empty] | 444.7786 | 444.7786 | 63.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4094 | 74.189 | 86.8011 | 101.5573 | 118.822 | 444.7786
1.4.1 | Реализация мероприятий по телемеханизации и оптимизации системы диспетчерско-технологического управления объектами АО "СПб ЭС" | п |  |  | 2015 | 2019 | 111.038 | 111.038 | 15.83 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.83 | 18.5211 | 21.6697 | 25.3535 | 29.6636 | 111.038
1.4.2 | Создание опорной мультисервисной сети связи АО "СПб ЭС" | п |  |  | 2015 | 2019 | 281.8692 | 281.8692 | 40.1844 | [10 empty] | 0 | 0 | 40.1844 | 47.0157 | 55.0084 | 64.3598 | 75.301 | 281.8692
1.4.3 | Реализация мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | п |  |  | 2015 | 2019 | 51.8715 | 51.8715 | 7.395 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.395 | 8.6521 | 10.123 | 11.8439 | 13.8574 | 51.8715
2. | Новое строительство | [5 empty] | 74323.3148 | 69461.5148 | 8020.8426 | 89.4 | 97.8 | 348 | 113 | 1338 | 191.3 | 647 | 163.3 | 778.8 | 179.74 | 3201.2 | 745.14 | 8020.8426 | 9955.6669 | 9440.8062 | 12108.4907 | 9869.7343 | 49395.5408
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 308.335 | 287.759 | 158.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.129 | 33 | 36.3 | 39.93 | 20.4 | 287.759
2.1.1 | АИИС КУЭ | с |  |  | 2015 | 2019 | 182.417 | 182.417 | 52.787 | [10 empty] | 0 | 0 | 52.787 | 33 | 36.3 | 39.93 | 20.4 | 182.417
2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета э/эн в рамках ФЗ-261 | п |  |  | 2013 | 2015 | 122.918 | 102.342 | 102.342 | [10 empty] | 0 | 0 | 102.342 |  |  |  |  | 102.342
2.1.3 | Центр сбора и обработки данных "Альфа-Центр" | п |  |  | 2015 | 2015 | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 73677.5433 | 68836.3194 | 7803.7439 | 89.4 | 97.8 | 348 | 113 | 1338 | 191.3 | 647 | 163.3 | 778.8 | 179.74 | 3201.2 | 745.14 | 7803.7439 | 9859.3924 | 9336.929 | 11996.6586 | 9773.6214 | 48770.3453
2.2.1 | ПС 110 кВ | [5 empty] | 60178.6766 | 57452.7506 | 4975.6382 | 0 | 0 | 252 | 8 | 1236 | 60.1 | 538 | 44 | 664 | 51.14 | 2690 | 163.24 | 4975.6382 | 7750.684 | 7252.6788 | 9712.4739 | 7695.3016 | 37386.7765
2.2.1.1 | ПС 110 кВ "Авиагородок" | с | 2*63 |  | 2010 | 2015 | 902.6789 | 2.127 | 2.127 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.127 |  |  |  |  | 2.127
2.2.1.2 | ПС 110 кВ "ДК Порт" | с | 2*63 |  | 2011 | 2015 | 631.4117 | 23.209 | 23.209 | [10 empty] | 0 | 0 | 23.209 |  |  |  |  | 23.209
2.2.1.3 | ПС 110 кВ "Юнтолово" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,5 | 2013 | 2016 | 1484.6223 | 1464.9402 | 605 |  |  | 126 | 7 | [6 empty] | 126 | 7 | 605 | 859.9402 |  |  |  | 1464.9402
2.2.1.4 | ПС 110 кВ "67-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*0,5 | 2015 | 2016 | 1147.2188 | 1147.2188 | 348.2888 |  |  | 126 | 1 | [6 empty] | 126 | 1 | 348.2888 | 798.9301 |  |  |  | 1147.2188
2.2.1.5 | ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» | с | 2*80 |  | 2010 | 2017 | 849.9015 | 847.8707 | 23.337 |  |  |  |  | 160 | [5 empty] | 160 | 0 | 23.337 | 475 | 349.5337 |  |  | 847.8707
2.2.1.6 | ПС 110 кВ " Намыв-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 1*8,8 1*7 | 2013 | 2017 | 1751.0004 | 1735.9328 | 1006.957 |  |  |  |  | 160 | 15.8 |  |  |  |  | 160 | 15.8 | 1006.957 | 672.8 | 56.1757 |  |  | 1735.9327
2.2.1.7 | ПС 110 кВ "Каменка" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*6,9 | 2013 | 2017 | 2003.5337 | 1985.8165 | 1172.137 |  |  |  |  | 160 | 13.8 |  |  |  |  | 160 | 13.8 | 1172.137 | 457 | 354.1795 |  |  | 1983.3165
2.2.1.8 | ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*4,5 | 2010 | 2017 | 1600.1002 | 1583.8809 | 111.055 |  |  |  |  | 126 | 9 |  |  |  |  | 126 | 9 | 111.055 | 507.1 | 965.7259 |  |  | 1583.8809
2.2.1.9 | ПС 110 кВ "Невская губа" с КЛ 110 кВ | с | 2*63 | 2*6,3 | 2012 | 2017 | 2450.9994 | 1468.3362 | 25.143 |  |  |  |  | 126 | [5 empty] | 126 | 0 | 25.143 | 695 | 748.1932 |  |  | 1468.3362
2.2.1.10 | ПС 110 кВ "Броневая-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*2,5 | 2013 | 2017 | 1267.4123 | 1261.0143 | 43.549 |  |  |  |  | 126 | 5 |  |  |  |  | 126 | 5 | 43.549 | 579.65 | 637.8153 |  |  | 1261.0143
2.2.1.11 | ПС 110 кВ "Московская-товарная" с КЛ 110 кВ | с | 2*63 | 2*0,5 | 2012 | 2017 | 900 | 818.3128 | 97.16 |  |  |  |  | 126 | [5 empty] | 126 | 0 | 97.16 | 478.18 | 242.9696 |  |  | 818.3096
2.2.1.12 | ПС 110 кВ "Шушары-3" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*7,75 | 2013 | 2017 | 1828.7585 | 1804.1258 | 723.479 |  |  |  |  | 126 | 15.5 |  |  |  |  | 126 | 15.5 | 723.479 | 603 | 477.6468 |  |  | 1804.1258
2.2.1.13 | ПС 110 кВ "347-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*0,5 | 2013 | 2017 | 879.6235 | 873.6194 | 383.999 |  |  |  |  | 126 | 1 |  |  |  |  | 126 | 1 | 383.999 | 351 | 138.6204 |  |  | 873.6194
2.2.1.14 | ПС 110 кВ "Рыбацкая" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*2,5 | 2013 | 2018 | 1282.5457 | 1282.5457 | [7 empty] | 126 | 5 |  |  | 126 | 5 |  | 300 | 339.5497 | 642.996 |  | 1282.5457
2.2.1.15 | ПС 110 кВ "Цветной город" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*7,2 | 2018 | 2018 | 2175.8772 | 2175.8772 | [7 empty] | 126 | 14.4 |  |  | 126 | 14.4 |  |  |  | 2175.8772 |  | 2175.8772
2.2.1.16 | ПС 110 кВ "Город Южный" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*10,5 | 2015 | 2018 | 2133 | 2133 | 322.88 | [6 empty] | 160 | 21 |  |  | 160 | 21 | 322.88 | 635 | 750 | 425.12 |  | 2133
2.2.1.17 | ПС 110 кВ "155-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1,8 | 2013 | 2018 | 1145.4897 | 1145.4897 | [7 empty] | 126 | 3.6 |  |  | 126 | 3.6 |  | 46.0807 | 328 | 771.409 |  | 1145.4897
2.2.1.18 | ПС 110 кВ "Цветы" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,1 | 2013 | 2019 | 1432.6698 | 1432.4998 | [9 empty] | 126 | 6.2 | 126 | 6.2 |  | 50.5723 | 502 | 539.426 | 340.5015 | 1432.4998
2.2.1.19 | ПС 110 кВ "Горская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*12,4 | 2013 | 2019 | 2500.0851 | 2500.0851 | [9 empty] | 126 | 24.8 | 126 | 24.8 |  | 86.9083 | 529.419 | 985.002 | 898.7558 | 2500.0851
2.2.1.20 | ПС 110 кВ "Экспофорум" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,03 | 2008 | 2019 | 1374.8826 | 1360.0043 | [9 empty] | 126 | 6.06 | 126 | 6.06 |  | 50.24 | 295.8 | 467.233 | 546.7313 | 1360.0043
2.2.1.21 | ПС 110 кВ "Металлострой-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,04 | 2013 | 2019 | 1374.8826 | 1374.8826 | [9 empty] | 126 | 6.08 | 126 | 6.08 |  | 50.24 | 372.05 | 554.422 | 398.1706 | 1374.8826
2.2.1.22 | ПС 110 кВ "Комендантская" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 1*4 1*4 | 2013 | 2019 | 1655.6886 | 1655.6886 | [9 empty] | 160 | 8 | 160 | 8 |  | 54.0425 | 165 | 800.799 | 635.8471 | 1655.6886
2.2.1.23 | ПС 110 кВ "33-А Понтонная" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1 | 2013 | 2020 | 1341.918 | 1341.608 | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 7 |  |  | 250.0166 | 473.7821 | 730.7987
2.2.1.24 | ПС 110 кВ "Обуховский завод" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*2 | 2013 | 2020 | 1382.9763 | 1382.9763 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 256.473 | 485.494 | 741.967
2.2.1.25 | ПС 110 кВ "Горское шоссе" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*5,88 | 2013 | 2020 | 2368.3173 | 2368.3173 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 411.4179 | 766.5625 | 1177.9804
2.2.1.26 | ПС 110 кВ "Конная Лахта" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1 | 2013 | 2020 | 1341.918 | 1327.0398 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 250.0166 | 473.7821 | 723.7987
2.2.1.27 | ПС 110 кВ "Ульянка" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*5 | 2013 | 2020 | 2169.3222 | 2169.3222 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 380.1259 | 709.7992 | 1089.9251
2.2.1.28 | ПС 110 кВ "108-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 1*0,6; 1*0,7 | 2013 | 2020 | 1350 | 1350 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 251.2875 | 476.0875 | 727.375
2.2.1.29 | ПС 110 кВ " Намыв-1" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*0,2 | 2013 | 2020 | 1187.0084 | 1187.0084 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 225.6571 | 429.5942 | 655.2512
2.2.1.30 | ПС 110 кВ "Киновеевская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*4 | 2013 | 2020 | 1820.0004 | 1820.0004 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 325.1951 | 610.1551 | 935.3502
2.2.1.31 | ПС 110 кВ "Депо" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 1*3,4; 1*0,2 | 2013 | 2021 | 1512.5532 | 1512.5532 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 53.3239 | 53.3239
2.2.1.32 | ПС 110 кВ "Силовые машины" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*0,2 | 2013 | 2021 | 1167.2476 | 1167.2476 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.6994 | 42.6994
2.2.1.33 | ПС 110 кВ "Пушкин-Западная" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*8,7 | 2013 | 2021 | 3218.1114 | 3218.1114 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.4696 | 82.4696
2.2.1.34 | ПС 110 кВ "Пушкин-Южная-Промзона" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*5 | 2013 | 2021 | 2183.8835 | 2183.8835 | 31.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 31.15 |  |  |  | 61.9403 | 93.0903
2.2.1.35 | ПС 110 кВ "Бадаевская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1,05 | 2013 | 2021 | 1351.9357 | 1351.9357 | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 48.0001 | 55.0001
2.2.1.36 | ПС 110 кВ "22-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1,25 | 2013 | 2021 | 1427.8545 | 1427.8545 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.9991 | 49.9991
2.2.1.37 | ПС 110 кВ "Митрофаньевская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,5 | 2013 | 2021 | 1870.1068 | 1870.1068 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 59.1463 | 59.1463
2.2.1.38 | ПС 110 кВ "Орловская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*2,5 | 2013 | 2022 | 1656.1408 | 1656.1408 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 52.4599 | 52.4599
2.2.1.39 | Технико-экономическое обоснование строительства ПС 110 кВ |  |  |  | 2013 | 2015 | 57 | 42.1674 | 42.1674 | [10 empty] | 0 | 0 | 42.1674 |  |  |  |  | 42.1674
2.2.2 | КЛ 110 кВ | [5 empty] | 3356.9966 | 1706.9822 | 813.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.2 | 813.716 | 342 | 216.565 | 315 | 19.7013 | 1706.9823
2.2.2.1 | 2 КЛ 110 кВ направлением от ПС 220 кВ № 20 "Чесменская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | с |  | 2*9,5 | 2011 | 2015 | 1453 | 23.305 | 23.305 | [10 empty] | 0 | 0 | 23.305 |  |  |  |  | 23.305
2.2.2.2 | КЛ 110 кВ от ТЭЦ "Юго-Западная" до ПС "Юго-Западная-1" между муфт уч 5 и 6, 6 - ПС | с |  | 2*4,1 | 2011 | 2017 | 224.0708 | 8.31 | 8.31 | [5 empty] | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.31 |  |  |  |  | 8.31
2.2.2.3 | КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Пулковская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | п |  | 1*11 | 2011 | 2017 | 1320.2245 | 1315.666 | 782.101 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | 11 | 782.101 | 342 | 191.565 |  |  | 1315.666
2.2.2.4 | Заходы КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная | п |  | 2*1,5 | 2016 | 2019 | 359.7013 | 359.7013 | [10 empty] | 3 | 0 | 3 |  |  | 25 | 315 | 19.7013 | 359.7013
2.2.3 | Строительство организованных выходов КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ | с |  |  | 2011 | 2015 | 673.9574 | 208.6738 | 208.6738 | [10 empty] | 0 | 0 | 208.6738 |  |  |  |  | 208.6738
2.2.4 | Распределительная сеть | с |  |  | 2015 | 2019 | 9467.9127 | 9467.9127 | 1805.716 | 89.4 | 97.8 | 96 | 105 | 102 | 112 | 109 | 119.3 | 114.8 | 125.6 | 511.2 | 559.7 | 1805.716 | 1766.7083 | 1867.6852 | 1969.1847 | 2058.6185 | 9467.9127
| Строительство распределительной сети 0,4-20 кВ для присоединения потребителей | [5 empty] | 7666.7336 | 7666.7336 | 1455.3852 | [10 empty] | 0 | 0 | 1455.3852 | 1411.3716 | 1507.3448 | 1603.8149 | 1688.8171 | 7666.7336
| Строительство объектов с присоединяемой мощностью до 15 кВт | [5 empty] | 392.4058 | 392.4058 | 68.5761 | [10 empty] | 0 | 0 | 68.5761 | 73.5821 | 78.5857 | 83.6152 | 88.0468 | 392.4058
| Адресные программы | [5 empty] | 1408.7733 | 1408.7733 | 281.7547 | [10 empty] | 0 | 0 | 281.7547 | 281.7547 | 281.7547 | 281.7547 | 281.7547 | 1408.7733
2.3 | Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 2015 | 2019 | 337.4365 | 337.4365 | 58.9697 | [10 empty] | 0 | 0 | 58.9697 | 63.2745 | 67.5772 | 71.9021 | 75.7129 | 337.4365
3 | Выкуп имущества |  |  |  | 2015 | 2019 | 328.7403 | 328.7403 | 57.45 | [10 empty] | 0 | 0 | 57.45 | 61.6439 | 65.8356 | 70.0491 | 73.7617 | 328.7403
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1.073 | 1.068 | 1.064 | 1.053
[23 empty] | 1.073 | 1.068 | 1.064 | 1.053
[23 empty] | 1.073 | 1.068 | 1.064 | 1.053
2255.538
1911.4729

## Приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "СПб ЭС"
____________________А.А. Сизов
" " 2015 г.
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
|  | 1.18 | [27 empty] | млн. руб. без НДС
№ п/п | Наименование проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  | 2015 | [9 empty] | План 2016 |  | План 2017 |  | План 2018 |  | План 2019 |  | Итого |  | План года 2015 |  |  |  |  | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | Итого
|  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | итого | [11 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | млн. руб. | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО | 47792.2924 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 8.2 | 23.8 | 26.1 | 134.367 | 58.2 | 173.267 | 99.7 | 475.32 | 115.7 | 1339.4098 | 197.934 | 648.5 | 175.85 | 860.3795 | 186.2192 | 3496.8762 | 775.4032 | 148.1541 | 348.7926 | 1156.2931 | 2106.489 | 3759.7288 | 4784.3532 | 13936.0613 | 7785.6285 | 11116.0419 | 41381.8137
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3552.509 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 82.067 | 1.2 | 83.867 | 1.9 | 127.32 | 2.7 | 1.4098 | 6.634 | 1.5 | 12.55 | 81.5795 | 6.4792 | 295.6762 | 30.2631 | 5.1516 | 108.5791 | 230.3996 | 317.5334 | 661.6638 | 802.782 | 241.1147 | 338.5536 | 1399.1816 | 3443.2957
1.1 | ПС 110 кВ | 1952.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 613.1404 | 0 | 0 | 1079.0837 | 1884.224
1.1.1 | Реконструкция и расширение ПС 110 кВ "Красный Октябрь" | 677.9583 | [8 empty] | 0 | 0 | 126 | [7 empty] | 126 | 0 |  |  |  |  | 0 | 610.1404 |  |  |  | 610.1404
1.1.2 | Реконструкция системных РУ 110 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ ОАО "ТГК-1" | 1271.0837 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 80 |  | 80 | 0 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  | 1079.0837 | 1271.0837
1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Крестовская" | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 3
1.2 | ПС 35 кВ | 268.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.2 | 80 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 215.5475 | 215.5475 | 11.5435 | 0 | 0 | 0 | 227.091
1.2.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ с заменой трансформаторов и ГРУ 6 кВ, расположенных на территории ТЭЦ-17 ОАО "ТГК-1" с установкой двух трансформаторов 40 МВА и зданием ОПУ, прокладкой КЛ 110 кВ | 268.4863 | [6 empty] | 80 | 0.2 | 80 | 0.2 | [8 empty] | 80 | 0.2 |  |  |  | 215.5475 | 215.5475 | 11.5435 |  |  |  | 227.091
1.3 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ | 957.4595 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 1.32 | 2.7 | 1.4098 | 6.634 | 1.5 | 12.55 | 1.5795 | 6.4792 | 9.6762 | 30.0632 | 0 | 108.5791 | 9.3996 | 91.0776 | 209.0563 | 108.9592 | 167.5545 | 252.4881 | 219.4013 | 957.4595
1.3.1 | Реализация мероприятий по повышению надежности сетей РЭС Колпино | 829.7343 |  |  | 1.8 | 0.7 |  |  | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 6.1 |  | 12 |  | 5.9 | 3.867 | 27.9 | 0 | 108.5791 | 9.3996 | 91.0776 | 209.0563 | 74.9153 | 138.1356 | 221.1864 | 186.4407 | 829.7343
1.3.2 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ для присоединения потребителей | 127.7252 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.32 | 0.5 | 1.4098 | 0.534 | 1.5 | 0.55 | 1.5795 | 0.57915 | 5.8092 | 2.1631 |  |  |  |  | 0 | 34.0439 | 29.4189 | 31.3017 | 32.9607 | 127.7252
1.4 | Прочие объекты | 374.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1516 | 0 | 29 | 10.9083 | 45.0599 | 69.1389 | 73.5602 | 86.0655 | 100.6966 | 374.5211
1.4.1 | Реализация мероприятий по телемеханизации и оптимизации системы диспетчерско-технологического управления объектами АО "СПб ЭС" | 93.3872 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2.7025 |  | 5 | 5 | 12.7025 | 15.6958 | 18.3641 | 21.486 | 25.1387 | 93.3872
1.4.2 | Создание опорной мультисервисной сети связи АО "СПб ЭС" | 237.1751 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2.4492 |  | 24 | 5.9083 | 32.3574 | 39.8438 | 46.6173 | 54.5422 | 63.8144 | 237.1751
1.4.3 | Реализация мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | 43.9589 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.5993 | 8.5788 | 10.0372 | 11.7436 | 43.9589
2. | Новое строительство | 43952.4264 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 348 | 113 | 1338 | 191.3 | 647 | 163.3 | 778.8 | 179.74 | 3201.2 | 745.14 | 142.2644 | 235.5515 | 925.8935 | 1736.9056 | 3040.615 | 3929.3307 | 13639.1537 | 7387.7113 | 9654.3503 | 37651.161
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 281.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9814 | 0 | 160.4674 | 171.4488 | 27.9661 | 30.7627 | 33.839 | 17.2881 | 281.3047
2.1.1 | АИИС КУЭ | 174.5946 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 8.439 |  | 56.2996 | 64.7386 | 27.9661 | 30.7627 | 33.839 | 17.2881 | 174.5946
2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета э/эн в рамках ФЗ-261 | 104.1678 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 104.1678 | 104.1678 |  |  |  |  | 104.1678
2.1.3 | Центр сбора и обработки данных "Альфа-Центр" | 2.5424 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 2.5424 |  |  | 2.5424 |  |  |  |  | 2.5424
2.2. | Прочее новое строительство | 43385.1585 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 348 | 113 | 1338 | 191.3 | 647 | 163.3 | 778.8 | 179.74 | 3201.2 | 745.14 | 140.667 | 184.8916 | 919.4762 | 1574.1572 | 2819.1919 | 3847.7422 | 13551.1222 | 7292.9383 | 9572.8987 | 37083.8932
2.2.1 | ПС 110 кВ | 31906.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 8 | 1236 | 60.1 | 538 | 44 | 664 | 51.14 | 2690 | 163.24 | 0 | 36.8305 | 7 | 47.3983 | 91.2288 | 2223.3738 | 10515.4866 | 5709.2479 | 7066.2784 | 25605.6156
2.2.1.1 | ПС 110 кВ "Авиагородок" | 764.9821 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1.8025 |  |  | 1.8025 |  |  |  |  | 1.8025
2.2.1.2 | ПС 110 кВ "ДК Порт" | 535.0947 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 13.028 |  |  | 13.028 |  |  |  |  | 13.028
2.2.1.3 | ПС 110 кВ "Юнтолово" с КЛ 110 кВ | 1258.1545 | [8 empty] | 0 | 0 | 126 | 7 | [6 empty] | 126 | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 1251.1545 |  |  |  | 1258.1545
2.2.1.4 | ПС 110 кВ "67-А" с КЛ 110 кВ | 972.2193 | [8 empty] | 0 | 0 | 126 | 1 | [6 empty] | 126 | 1 |  |  |  |  | 0 | 972.2193 |  |  |  | 972.2193
2.2.1.5 | ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» | 720.2555 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 160 | [5 empty] | 160 | 0 |  | 7 |  |  | 7 |  | 713.2555 |  |  | 720.2555
2.2.1.6 | ПС 110 кВ " Намыв-2" с КЛ 110 кВ | 1483.8987 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 160 | 15.8 |  |  |  |  | 160 | 15.8 |  |  |  |  | 0 |  | 1483.8987 |  |  | 1483.8987
2.2.1.7 | ПС 110 кВ "Каменка" с КЛ 110 кВ | 1697.9099 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 160 | 13.8 |  |  |  |  | 160 | 13.8 |  |  |  |  | 0 |  | 1685.3999 |  |  | 1685.3999
2.2.1.8 | ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ | 1356.0171 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 9 |  |  |  |  | 126 | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 1356.0171 |  |  | 1356.0171
2.2.1.9 | ПС 110 кВ "Невская губа" с КЛ 110 кВ | 2077.1181 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | [5 empty] | 126 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  | 1248.4018 |  |  | 1256.4018
2.2.1.10 | ПС 110 кВ "Броневая-2" с КЛ 110 кВ | 1074.0782 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 5 |  |  |  |  | 126 | 5 |  |  | 7 |  | 7 |  | 1067.0782 |  |  | 1074.0782
2.2.1.11 | ПС 110 кВ "Московская-товарная" с КЛ 110 кВ | 762.7119 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | [5 empty] | 126 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 692.965 |  |  | 692.965
2.2.1.12 | ПС 110 кВ "Шушары-3" с КЛ 110 кВ | 1549.7953 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 15.5 |  |  |  |  | 126 | 15.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1530.0268 |  |  | 1530.0268
2.2.1.13 | ПС 110 кВ "347-А" с КЛ 110 кВ | 745.4436 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 1 |  |  |  |  | 126 | 1 |  |  |  | 7 | 7 |  | 738.4436 |  |  | 745.4436
2.2.1.14 | ПС 110 кВ "Рыбацкая" с КЛ 110 кВ | 1086.9031 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | 5 |  |  | 126 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1086.9031 |  | 1086.9031
2.2.1.15 | ПС 110 кВ "Цветной город" с КЛ 110 кВ * | 1843.9637 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | 14.4 |  |  | 126 | 14.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1843.9637 |  | 1843.9637
2.2.1.16 | ПС 110 кВ "Город Южный" с КЛ 110 кВ | 1807.6271 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 21 |  |  | 160 | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1807.6271 |  | 1807.6271
2.2.1.17 | ПС 110 кВ "155-А" с КЛ 110 кВ | 970.754 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | 3.6 |  |  | 126 | 3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 970.754 |  | 970.754
2.2.1.18 | ПС 110 кВ "Цветы" с КЛ 110 кВ | 1214.1269 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 126 | 6.2 | 126 | 6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1214.1269 | 1214.1269
2.2.1.19 | ПС 110 кВ "Горская" с КЛ 110 кВ | 2118.7162 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 126 | 24.8 | 126 | 24.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2118.7162 | 2118.7162
2.2.1.20 | ПС 110 кВ "Экспофорум" с КЛ 110 кВ | 1165.1547 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 126 | 6.06 | 126 | 6.06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1165.1547 | 1165.1547
2.2.1.21 | ПС 110 кВ "Металлострой-2" с КЛ 110 кВ | 1165.1547 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 126 | 6.08 | 126 | 6.08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1165.1547 | 1165.1547
2.2.1.22 | ПС 110 кВ "Комендантская" с КЛ 110 кВ | 1403.1259 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 160 | 8 | 160 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1403.1259 | 1403.1259
2.2.1.23 | ПС 110 кВ "33-А Понтонная" с КЛ 110 кВ | 1137.2187 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
2.2.1.24 | ПС 110 кВ "Бадаевская" с КЛ 110 кВ | 1145.7082 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7
2.2.1.25 | ПС 110 кВ "Пушкин-Южная-Промзона" с КЛ 110 кВ | 1850.7488 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 26.3983 | 26.3983 |  |  |  |  | 26.3983
2.2.2 | КЛ 110 кВ | 1613.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.7248 | 0 | 304.8316 | 1613.5564
2.2.2.1 | КЛ 110 кВ от ТЭЦ "Юго-Западная" до ПС "Юго-Западная-1" между муфт уч 5 и 6, 6 - ПС | 189.8905 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | 189.8905 |  |  | 189.8905
2.2.2.2 | КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Пулковская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | 1118.8343 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 1118.8343 |  |  | 1118.8343
2.2.2.3 | Заходы КЛ на ПС № 401 Шоссейная | 304.8316 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 304.8316 | 304.8316
2.2.3 | Строительство организованных выходов КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ | 571.1504 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 398.2284 | 172.922 | 571.1504 |  |  |  |  | 571.1504
2.2.4 | Распределительная сеть | 9293.5707 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 96 | 105 | 102 | 112 | 109 | 119.3 | 114.8 | 125.6 | 511.2 | 559.7 | 140.667 | 148.061 | 514.2478 | 1353.8369 | 2156.8126 | 1624.3684 | 1726.9107 | 1583.6904 | 2201.7886 | 9293.5707
| Строительство распределительной сети 0,4-20 кВ для присоединения потребителей | 7791.3232 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 25.6 | 48.52 | 18.8 | 85.62 | 59.1 | [8 empty] | 85.62 | 59.1 | 140.667 | 148.061 | 513.3776 | 1081.9922 | 1884.0977 | 1323.2355 | 1421.5375 | 1274.0549 | 1888.3976 | 7791.3232
| Строительство объектов с присоединяемой мощностью до 15 кВт | 308.3718 | [5 empty] | 0.5 | 3.13 | 1.7 | 3.13 | 2.2 | [8 empty] | 3.13 | 2.2 | 0 | 0 | 0.87024 | 33.0696 | 33.9398 | 62.3577 | 66.598 | 70.8603 | 74.6159 | 308.3718
| Адресные программы | 1193.8757 | [6 empty] | 0.65 | 36.5 | 0.65 | 36.5 | [8 empty] | 0.65 | 36.5 |  |  |  | 238.7751 | 238.7751 | 238.7751 | 238.7751 | 238.7751 | 238.7751 | 1193.8757
2.3 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 285.9631 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5975 | 39.6786 | 6.4173 | 2.281 | 49.9743 | 53.6225 | 57.2688 | 60.934 | 64.1635 | 285.9631
3 | Выкуп имущества | 287.357 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.738 | 4.662 | 0 | 52.05 | 57.45 | 52.2406 | 55.7929 | 59.3637 | 62.5099 | 287.357

## Приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "СПбЭС"
____________________А.А. Сизов
М.П.
"___" _____________ 20__ года
Источники финансирования инвестиционных программ
млн.руб., без НДС
№№ | Источник финансирования | 2011 (факт) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | Итого
1 | Собственные средства | 2556.69 | 3198.1433 | 4404.2071 | 4478.3283 | 6934.7256 | 4889.1666 | 23904.5709
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1661.56 | 1463.4528 | 2133.0163 | 1974.8729 | 4057.7194 | 1539.6187 | 11168.68
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | [6 empty] | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль (в тарифе) | 456.55 | 0 | 0 | 61.8688 | 494.3193 | 108.4178 | 664.6059
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 1205.01 | 1463.4528 | 2133.0163 | 1913.0041 | 3563.4001 | 1431.2009 | 10504.0742
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [6 empty] | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 1205.01 | 1463.4528 | 2133.0163 | 1913.0041 | 3563.4001 | 1431.2009 | 10504.0742
1.1.4. | Прочая прибыль | [6 empty] | 0
1.2. | Амортизация | 686.91 | 1652.3515 | 1865.9535 | 2333.9639 | 2877.0062 | 3349.5479 | 12078.823
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 394.33 | 1413.5763 | 1627.1784 | 2095.1888 | 2638.231 | 3110.7728 | 10884.9474
1.2.2. | Прочая амортизация | 292.58 | 238.7751 | 238.7751 | 238.7751 | 238.7751 | 238.7751 | 1193.8757
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [6 empty] | 0
1.3. | Возврат НДС | [6 empty] | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 208.22 | 82.339 | 405.2373 | 169.4915 | 0 | 0 | 657.0678
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии (по расходованию)* | 208.22 | 82.339 | 405.2373 | 169.4915 | 0 | 0 | 657.0678
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | [6 empty] | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 4598.4285 | 4869.9385 | 4310.7879 | 3878.0143 | 3901.4693 | 21558.6386
2.1. | Кредиты | 0 | 4598.4285 | 4869.9385 | 4310.7879 | 3878.0143 | 3901.4693 | 21558.6386
2.2. | Облигационные займы | [6 empty] | 0
2.3. | Займы организаций | [6 empty] | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | [6 empty] | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | [6 empty] | 0
2.6. | Использование лизинга | [6 empty] | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | [6 empty] | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 2556.69 | 7796.5718 | 9274.1456 | 8789.1162 | 10812.7399 | 8790.636 | 45463.2095
* | средства допэмиссии (по получению), без НДС |  | 196.6102 | 175.4237 | 169.4915 |  |  | 541.5254
| средства допэмиссии (по получению), с НДС |  | 232 | 207 | 200 |  |  | 639