## Приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству АО "СПб ЭС"
____________________А.Х. Ногаймурзаев
" " 2015 г.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы АО "СПб ЭС" и план их финансирования
млн. руб. с НДС
№№ | Наименование инвестиционного проекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2015 | План финансирования текущего 2015 года | Ввод мощностей 2015 |  | План финансирования 2015
|  | С/П* | МВА | км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | млн.рублей
| ВСЕГО | [5 empty] | 55464.8101 | 51492.6262 | 10219.9301 | 93.267 | 99.5 | 10219.9301
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 5317.0322 | 5114.2999 | 1374.9758 | 3.867 | 1.7 | 1374.9758
1.1 | ПС 110 кВ | [5 empty] | 2948.8547 | 2746.1224 | 830.0327 | 0 | 0 | 830.0327
1.1.1 | Реконструкция и расширение ПС 110 кВ "Красный Октябрь" | с | 2*63 |  | 2012 | 2016 | 949.9998 | 845.8783 | 387.2988 |  |  | 387.2988
1.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ и ГРУ 6 кВ, расположенных на территории ТЭЦ-17 ОАО "ТГК-1", включающая строительство нового ОРУ 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов, модульного здания ОПУ и прокладку КЛ 110 кВ | с | 2*40 | 2*1,23 | 2013 | 2016 | 498.9761 | 400.3653 | 195.3572 |  |  | 195.3572
1.1.3 | Реконструкция системных РУ 110 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ ОАО "ТГК-1" | п | 1*80 | 2*0,5 | 2014 | 2019 | 1499.8788 | 1499.8788 | 247.3767 |  |  | 247.3767
1.2. | Распределительная сеть |  | 24.467 | 34.4 |  |  | 1784.3771 | 1784.3771 | 481.5337 | 3.867 | 1.7 | 481.5337
1.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ | с |  |  | 2015 | 2020 | 692.6706 | 692.6706 | 304.6678 |  |  | 304.6678
1.2.2 | Реализация мероприятий по повышению надежности сетей РЭС Колпино | с |  |  | 2015 | 2020 | 1091.7065 | 1091.7065 | 176.8659 | 3.867 | 1.7 | 176.8659
1.3 | Прочие объекты | [5 empty] | 583.8004 | 583.8004 | 63.4094 | 0 | 0 | 63.4094
1.3.1 | Реализация мероприятий по телемеханизации и оптимизации системы диспетчерско-технологического управления объектами АО "СПб ЭС" | с |  |  | 2015 | 2020 | 145.7444 | 145.7444 | 15.83 |  |  | 15.83
1.3.2 | Создание опорной мультисервисной сети связи АО "СПб ЭС" | с |  |  | 2015 | 2020 | 369.9713 | 369.9713 | 40.1844 |  |  | 40.1844
1.3.3 | Реализация мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | п |  |  | 2016 | 2020 | 68.0846 | 68.0846 | 7.395 |  |  | 7.395
2. | Новое строительство | [5 empty] | 45318.4624 | 41549.0108 | 5705.7461 | 89.4 | 97.8 | 5705.7461
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 575.002 | 575.002 | 132.606 | 0 | 0 | 132.606
2.1.1 | Организация АИИС | с |  |  | 2015 | 2020 | 505.438 | 505.438 | 63.042 |  |  | 63.042
2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета э/эн в рамках ФЗ-261 | с |  |  | 2015 | 2015 | 66.516 | 66.516 | 66.516 |  |  | 66.516
2.1.3 | Центр сбора и обработки данных "Альфа-Центр" | п |  |  | 2015 | 2015 | 3.048 | 3.048 | 3.048 |  |  | 3.048
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 43715.2434 | 39945.7918 | 5462.1231 | 89.4 | 97.8 | 5462.1231
2.2.1 | ПС 110 кВ | [5 empty] | 25298.9969 | 23507.5501 | 2915.992 | 0 | 0 | 2915.992
2.2.1.1 | ПС 110 кВ "ДК Порт" | с | 2*63 |  | 2011 | 2015 | 631.4117 | 23.209 | 23.209 |  |  | 23.209
2.2.1.2 | ПС 110 кВ "Невская губа" с КЛ 110 кВ | с | 2*63 | 2*6,3 | 2012 | 2016 | 1918.8089 | 934.6302 | 318.3229 |  |  | 318.3229
2.2.1.3 | ПС 110 кВ "67-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*0,5 | 2015 | 2017 | 1147.2188 | 1147.2188 | 16.5123 |  |  | 16.5123
2.2.1.4 | ПС 110 кВ "Московская-товарная" с КЛ 110 кВ | с | 2*63 | 2*0,5 | 2012 | 2017 | 900 | 818.3128 | 363.31 |  |  | 363.31
2.2.1.5 | ПС 110 кВ "Шушары-3" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*7,75 | 2013 | 2017 | 1828.7585 | 1804.1258 | 176 |  |  | 176
2.2.1.6 | ПС 110 кВ "Шушары" (по Схеме "ПС Дальпитерстрой") с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3 | 2015 | 2017 | 1561.2273 | 1561.2273 | 90 |  |  | 90
2.2.1.7 | ПС 110 кВ "Бадаевская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1,05 | 2013 | 2017 | 1351.9357 | 1351.9357 | 11 |  |  | 11
2.2.1.8 | ПС 110 кВ "Броневая-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*2,5 | 2013 | 2017 | 1267.4123 | 1261.0143 | 28 |  |  | 28
2.2.1.9 | ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» | п | 2*40 |  | 2010 | 2018 | 849.9015 | 847.8707 | 32.9561 |  |  | 32.9561
2.2.1.10 | ПС 110 кВ " Намыв-2" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 1*8,8, 1*7 | 2013 | 2018 | 2125.5394 | 2110.4717 | 483.8186 |  |  | 483.8186
2.2.1.11 | ПС 110 кВ "Каменка" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 2*6,9 | 2013 | 2018 | 2014.8521 | 1997.1349 | 652.7404 |  |  | 652.7404
2.2.1.12 | ПС 110 кВ "347-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*0,5 | 2013 | 2018 | 908.0764 | 902.0722 | 89.0173 |  |  | 89.0173
2.2.1.13 | ПС 110 кВ "Комендантская" с КЛ 110 кВ | п | 2*80 | 1*7,3, 1*6,5 | 2013 | 2018 | 2299.6038 | 2299.6038 | 16 |  |  | 16
2.2.1.14 | ПС 110 кВ "155-А" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1,8 | 2013 | 2018 | 1180.9172 | 1180.9172 | 15 |  |  | 15
2.2.1.15 | ПС 110 кВ "33-А Понтонная" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*1 | 2013 | 2018 | 1341.918 | 1341.608 | 11 |  |  | 11
2.2.1.16 | ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*4,5 | 2010 | 2019 | 1600.1002 | 1583.8809 | 317.6214 |  |  | 317.6214
2.2.1.17 | ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки") | п | 2*63 |  | 2015 | 2019 | 801.2658 | 801.2658 | 15 |  |  | 15
2.2.1.18 | ПС 110 кВ "Юнтолово" с КЛ 110 кВ | п | 2*63 | 2*3,5 | 2013 | 2020 | 1513.0492 | 1498.8834 | 214.3165 |  |  | 214.3165
2.2.1.19 | Технико-экономическое обоснование строительства ПС 110 кВ | п |  |  | 2013 | 2015 | 57 | 42.1674 | 42.1674 |  |  | 42.1674
2.2.2 | КЛ 110 кВ | [5 empty] | 6030.8503 | 4382.1553 | 479.305 | 0 | 0 | 479.305
2.2.2.1 | 2 КЛ 110 кВ направлением от ПС 220 кВ № 20 "Чесменская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | с |  | 2*9,5 | 2011 | 2015 | 1453 | 23.305 | 23.305 |  |  | 23.305
2.2.2.2 | КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Пулковская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | с |  | 1*11 | 2011 | 2017 | 1545.1381 | 1540.1381 | 440 |  |  | 440
2.2.2.3 | КЛ 110 кВ от ТЭЦ "Юго-Западная" до ПС "Юго-Западная-1" между муфт уч 5 и 6, 6 - ПС | с |  | 2*4,1 | 2011 | 2018 | 224 | 10 | 10 |  |  | 10
2.2.2.4 | Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "Заходы на ПС Озерки") | п |  | 2*5 | 2015 | 2019 | 1276.6883 | 1276.6883 | 5 |  |  | 5
2.2.2.5 | Строительство 2 КЛ-110 кВ ПС 110 кВ №369Б - КЛ-110 кВ направлением ПС 330 кВ «Западная» - ПС 110 кВ №369 | п |  | 2*6 | 2015 | 2019 | 1532.0239 | 1532.0239 | 1 |  |  | 1
2.2.3 | Строительство организованных выходов КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ | с |  |  | 2011 | 2016 | 658.3966 | 329.0868 | 261.1101 |  |  | 261.1101
2.2.4 | Распределительная сеть |  | 637.6 | 719.3 | 2015 | 2020 | 11726.9996 | 11726.9996 | 1805.716 | 89.4 | 97.8 | 1805.716
2.3 | Прочие объекты | [5 empty] | 1028.217 | 1028.217 | 111.017 |  |  | 111.017
3 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [5 empty] | 2304.5859 | 2304.5859 | 1278.44 |  |  | 1278.44
3.1 | Оборудование АО "СПб ЭС" |  |  |  | 2015 | 2020 | 534.4242 | 534.4242 | 74.7103 |  |  | 74.7103
3.2 | Приобретение ММПС 25МВА (5 комплектов) |  |  |  | 2015 | 2016 | 1770.1617 | 1770.1617 | 1203.7297 |  |  | 1203.7297
4 | Выкуп имущества |  |  |  | 2015 | 2020 | 2524.7297 | 2524.7297 | 1860.7683 |  |  | 1860.7683

## Приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству АО "СПб ЭС"
____________________А.Х. Ногаймурзаев
" " 2015 г.
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
|  | 1.18 | [14 empty] | млн. руб. без НДС
№ п/п | Наименование проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  | 2015 | [9 empty] | План года 2015
|  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | млн. руб. | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО | 47004.0764 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 8.2 | 23.8 | 26.1 | 54.367 | 58 | 93.267 | 99.5 | 55.9875 | 643.1424 | 804.2478 | 1725.5986 | 3228.9762
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4505.9595 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 10.8188 | 52.2608 | 259 | 137.918 | 459.9975
1.1 | ПС 110 кВ | 2499.0294 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192
1.1.1 | Реконструкция и расширение ПС 110 кВ "Красный Октябрь" | 805.0846 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ и ГРУ 6 кВ, расположенных на территории ТЭЦ-17 ОАО "ТГК-1", включающая строительство нового ОРУ 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов, модульного здания ОПУ и прокладку КЛ 110 кВ | 422.8611 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Реконструкция системных РУ 110 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ ОАО "ТГК-1" | 1271.0837 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 192 |  | 192
1.2. | Распределительная сеть | 1512.184 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 0 | 52.2608 | 67 | 95 | 214.2608
1.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ | 587.009 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5
1.2.2 | Реализация мероприятий по повышению надежности сетей РЭС Колпино | 925.175 |  |  | 1.8 | 0.7 |  |  | 2.067 | 1 | 3.867 | 1.7 | 0 | 52.2608 | 67 | 90 | 209.2608
1.3 | Прочие объекты | 494.7461 | [8 empty] | 0 | 0 | 10.8188 |  |  | 42.918 | 53.7367
1.3.1 | Реализация мероприятий по телемеханизации и оптимизации системы диспетчерско-технологического управления объектами АО "СПб ЭС" | 123.5122 | [8 empty] | 0 | 0 | 8.2924 |  |  | 5.1229 | 13.4153
1.3.2 | Создание опорной мультисервисной сети связи АО "СПб ЭС" | 313.535 | [8 empty] | 0 | 0 | 2.5264 |  |  | 31.5281 | 34.0545
1.3.3 | Реализация мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | 57.6989 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 6.2669 | 6.2669
2. | Новое строительство | 38405.4766 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 45.1687 | 590.8816 | 522.2478 | 1490.9806 | 2649.2787
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 487.2898 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | 88.378 | 96.378
2.1.1 | Организация АИИС | 428.3373 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | 29.4254 | 37.4254
2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета э/эн в рамках ФЗ-261 | 56.3695 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 56.3695 | 56.3695
2.1.3 | Центр сбора и обработки данных "Альфа-Центр" | 2.5831 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.5831 | 2.5831
2.2. | Прочее новое строительство | 37046.8164 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 45.1687 | 590.8816 | 514.2478 | 1309.5204 | 2459.8185
2.2.1 | ПС 110 кВ | 21439.8279 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.1 | ПС 110 кВ "ДК Порт" | 535.0947 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.2 | ПС 110 кВ "Невская губа" с КЛ 110 кВ | 1626.1092 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.3 | ПС 110 кВ "67-А" с КЛ 110 кВ | 972.2193 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.4 | ПС 110 кВ "Московская-товарная" с КЛ 110 кВ | 762.7119 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.5 | ПС 110 кВ "Шушары-3" с КЛ 110 кВ | 1549.7953 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.6 | ПС 110 кВ "Шушары" (по Схеме "ПС Дальпитерстрой") с КЛ 110 кВ | 1323.074 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.7 | ПС 110 кВ "Бадаевская" с КЛ 110 кВ | 1145.7082 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.8 | ПС 110 кВ "Броневая-2" с КЛ 110 кВ | 1074.0782 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.9 | ПС 110 кВ «Юго-Западная-1» | 720.2555 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.10 | ПС 110 кВ " Намыв-2" с КЛ 110 кВ | 1801.3046 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.11 | ПС 110 кВ "Каменка" с КЛ 110 кВ | 1707.5018 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.12 | ПС 110 кВ "347-А" с КЛ 110 кВ | 769.5562 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.13 | ПС 110 кВ "Комендантская" с КЛ 110 кВ | 1948.8168 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.14 | ПС 110 кВ "155-А" с КЛ 110 кВ | 1000.7773 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.15 | ПС 110 кВ "33-А Понтонная" с КЛ 110 кВ | 1137.2187 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.16 | ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ | 1356.0171 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.17 | ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки") | 679.0388 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.18 | ПС 110 кВ "Юнтолово" с КЛ 110 кВ | 1282.2451 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1.19 | Технико-экономическое обоснование строительства ПС 110 кВ | 48.3051 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | КЛ 110 кВ | 5110.8901 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | 2 КЛ 110 кВ направлением от ПС 220 кВ № 20 "Чесменская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | 1231.3559 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2.2 | КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ "Пулковская" до ПС 110 кВ "Авиагородок" | 1309.439 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2.3 | КЛ 110 кВ от ТЭЦ "Юго-Западная" до ПС "Юго-Западная-1" между муфт уч 5 и 6, 6 - ПС | 189.8305 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2.4 | Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "Заходы на ПС Озерки") | 1081.9392 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2.5 | Строительство 2 КЛ-110 кВ ПС 110 кВ №369Б - КЛ-110 кВ направлением ПС 330 кВ «Западная» - ПС 110 кВ №369 | 1298.3253 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Строительство организованных выходов КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ | 557.9632 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 302.5204 | 302.5204
2.2.4 | Распределительная сеть | 9938.1353 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 23.8 | 26.1 | 52.3 | 57 | 89.4 | 97.8 | 45.1687 | 590.8816 | 514.2478 | 1007 | 2157.2981
2.3 | Прочие объекты | 871.3703 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 93.0822 | 93.0822
3 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 1953.0389 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 23 | 39 | 62
4 | Выкуп имущества | 2139.6014 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 57.7 | 57.7

## Приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству АО "СПбЭС"
____________________А.Х. Ногаймурзаев
"__" __________________г.
М.П.
Источники финансирования инвестиционных программ
млн.руб. с НДС
№№ | Источник финансирования | 2015 (план)
1 | Собственные средства | 4700.3326
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2124.0388
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль (в тарифе) | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 2124.0388
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 2124.0388
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 2212.9838
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1775.5224
1.2.2. | Прочая амортизация | 437.4614
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 363.31
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 363.31
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 5519.6009
2.1. | Кредиты | 5519.6009
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 10219.9335