## 1.1
26322155 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Лурье Александр Викторович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ЗАО "Курортэнерго", План 2015 - 2019 гг.
|  |  |  | № п/п | Наименование объекта | Примечание | Стадия реализации проекта | Проектная мощность / протяженность сетей |  |  |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [27 empty] | Источники финансирования | Объем финансирования****
[17 empty] | План 2015 года |  |  |  | План 2016 года |  |  |  | План 2017 года |  |  |  | План 2018 года |  |  |  | План 2019 года |  |  |  | План 2020 года |  |  |  | Итого |  |  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
[7 empty] | С/П * | МВт | Гкал/ч | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
[5 empty] | ВСЕГО |  |  | 0 | 0 | 77.67 | 61.97 |  |  | 1491.114 | 1459.39 | 4.7 | 0 | 0 | 19.72 | 10.18 | 0 | 0 | 9.22 | 21.35 | 0 | 0 | 15.87 | 11.18 | 0 | 0 | 16.89 | 11.27 | 0 | 0 | 15.87 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.57 | 59.47 |  | 348.324 | 318.988 | 316.25 | 252.527 | 244.54 | 0 | 1480.629
|  |  |  | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 | 5.4 | 26.88 |  |  | 407.77 | 384.94 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.72 | 0 | 0 | 0.84 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 1.94 | 8.87 | 0 | 0 | 2.24 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 24.38 |  | 82.62 | 117.43 | 59.19 | 92.45 | 56.07 | 0 | 407.76
|  | - |  | 1.1. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - |  | 1.1.1. | Электрические линии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - |  | 1.1.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - |  | 1.1.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - |  | 1.1.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.2. | Подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - |  | 1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.1.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 14.71 |  |  | 153.3 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0.3 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.71 |  | 11.4 | 50.52 | 40.78 | 35.79 | 14.8 | 0 | 153.29
|  | - |  | 1.2.1. | Электрические линии |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 2.68
|  | - |  | 1.2.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - |  | 1.2.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 2.68
|  | - |  | 1.2.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 2.68
1.2.1.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.1.2.3.1.; 2: 2 КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе Ленинградского шоссе, п. Лисий Нос до КЛ-10 кВ ТП704-ТП122; 4: П; 7: 0.3; 9: 2019; 10: 2019; 11: 2.68; 12: 2.68; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0.3; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.3; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 2.68
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |  | 2.68
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.2. | Подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.71 |  |  | 150.62 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 |  | 11.4 | 50.52 | 40.78 | 35.79 | 12.12 | 0 | 150.61
|  | - |  | 1.2.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.71 |  |  | 150.62 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 |  | 11.4 | 50.52 | 40.78 | 35.79 | 12.12 | 0 | 150.61
1.2.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.1.; 2: ТП-424, п.Солнечное; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.6; 12: 1.6; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.2.; 2: ТП-217, п. Левашово; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 8.71; 12: 8.71; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 0 |  | 8.71
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.3.; 2: ТП-354, г. Зеленогорс; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 2.51; 12: 2.51; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2.51
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.4.; 2: ТП-50, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1.85; 12: 1.85; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.85
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.5.; 2: ТП-346, г.Зеленогорск; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 2.74; 12: 2.74; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2.74
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.6.; 2: ТП-306, г. Зеленогорск; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 2.51; 12: 2.51; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2.51
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.7.; 2: ТП-100, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0.63; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.92; 12: 2.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.63; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 2.92
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 2.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.8.; 2: ТП-314, г. Зеленогорск; 4: П; 8: 0.63; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1.92; 12: 1.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.63; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.92
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |  | 1.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.9.; 2: БКТП-615, п. Дибуны; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1.48; 12: 1.48; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.48
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  | 1.48
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.10.; 2: ТП-316, г. Зеленогорск; 4: П; 8: 0.63; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.27; 12: 2.27; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.63; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2.27
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  | 2.27
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.11.; 2: ТП-251, п. Песочный; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 4.22; 12: 4.22; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 4.22
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 |  | 4.22
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.12.; 2: ТП-66, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0.63; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.92; 12: 2.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.63; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 2.92
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 2.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.13.; 2: ТП-272, п. Песочный; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.98; 12: 2.98; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 |  | 2.98
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.14.; 2: ТП-580, п. Дибуны; 4: П; 8: 0.63; 9: 2016; 10: 2016; 11: 12.37; 12: 12.37; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.63; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0 |  | 12.37
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.15.; 2: ТП-54, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.03; 12: 2.03; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 |  | 2.03
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.16.; 2: ТП-273, п. Песочный; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.68; 12: 2.68; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 |  | 2.68
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.17.; 2: ТП-397, п. Солнечное; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.5; 12: 2.5; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2.5
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.18.; 2: ТП-428, п. Солнечное; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 3.95; 12: 3.95; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 |  | 3.95
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.19.; 2: ТП-291, п. Песочный; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.68; 12: 2.68; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 |  | 2.68
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.20.; 2: ТП-302, п. Солнечное; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 3.74; 12: 3.74; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 |  | 3.74
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.21.; 2: ТП-267, п. Песочный; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.03; 12: 2.03; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 |  | 2.03
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.22.; 2: 2БКТП-818, п. Комарово; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 2.37; 12: 2.37; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.36
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.23.; 2: ТП-329, г. Зеленогорск; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.24.; 2: ТП-111, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 5.44; 12: 5.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.25.; 2: ТП-208, п. Парголово; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.26.; 2: ТП-140, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.27.; 2: КТПН-153, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.28.; 2: БКТП-7, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.29.; 2: ТП-8, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 5.44; 12: 5.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 |  | 5.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.30.; 2: ТП-89, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.31.; 2: ТП-36, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.5; 12: 0.5; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.32.; 2: ТП-37, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.5; 12: 0.5; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.33.; 2: ТП-332, п. Солнечное; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 5.44; 12: 5.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 |  | 5.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.34.; 2: БКТП-157, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.35.; 2: БКТП-704, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.36.; 2: БКТП-489, п. Комарово; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.49; 12: 2.49; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2.49
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 |  | 2.49
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.37.; 2: ТП-364, п. Комарово; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 0.77; 12: 0.77; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 |  | 0.77
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.38.; 2: КТТП-441, п. Комарово; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.39.; 2: ТП-63, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1.66; 12: 1.66; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |  | 1.66
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.40.; 2: КТПН-139, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.41.; 2: ТП-3, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 5.44; 12: 5.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 5.44
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 |  | 5.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.42.; 2: ТП-417, п. Солнечное; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1.66; 12: 1.66; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |  | 1.66
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.43.; 2: ТП-430, п. Солнечное; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.5
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.44.; 2: БКТП-727, п. Солнечное; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.2; 12: 2.2; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |  | 2.2
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.45.; 2: ТП-616, п. Парголово; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.46.; 2: ТП-294, п. Парголово; 4: П; 8: 0; 9: 2017; 10: 2017; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.47.; 2: ТП-569, п. Белоостров; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 1.74; 12: 1.74; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 1.74
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.48.; 2: ТП-14, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.92; 12: 2.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 |  | 2.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.49.; 2: ТП-707, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 3.32; 12: 3.32; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 |  | 3.32
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.50.; 2: ТП-307, п. Комарово; 4: П; 8: 0; 9: 2019; 10: 2019; 11: 1.24; 12: 1.24; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  | 1.24
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.51.; 2: ТП-223, п. Левашово; 4: П; 8: 0.63; 9: 2019; 10: 2019; 11: 3.15; 12: 3.15; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.63; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |  | 3.15
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.52.; 2: ТП-22, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0; 9: 2019; 10: 2019; 11: 1.66; 12: 1.66; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 1.66
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  | 1.66
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.53.; 2: ТП-288, п. Левашово; 4: П; 8: 0.63; 9: 2019; 10: 2019; 11: 3.15; 12: 3.15; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.63; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |  | 3.15
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.54.; 2: ТП-230, п. Левашово; 4: П; 8: 0.63; 9: 2017; 10: 2017; 11: 3.33; 12: 3.33; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.63; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3.33
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |  | 3.33
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.55.; 2: ТП-215, п. Парголово; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.51; 12: 2.51; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 |  | 2.51
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.56.; 2: ТП-295, п. Парголово; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 3.33; 12: 3.33; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |  | 3.33
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.57.; 2: ТП-228, п. Парголово; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 3.33; 12: 3.33; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |  | 3.33
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.2.2.3.58.; 2: ТП-225, п. Парголово; 4: П; 8: 0.63; 9: 2019; 10: 2019; 11: 2.92; 12: 2.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.63; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 2.92
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |  | 2.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.2.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.3. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.4. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.15 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.21 | 15.44 | 18.41 | 21.82 | 21.27 | 0 | 91.15
1.4.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 1.4.1.; 2: АИИСКУЭ, средства учета и контроля э/э; 4: П; 7: 0; 8: 0; 9: 2015; 10: 2019; 11: 91.15; 12: 91.15; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 14.21 | 15.44 | 18.41 | 21.82 | 21.27 | 0 | 91.15
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 14.21 | 15.44 | 18.41 | 21.82 | 21.27 |  | 91.15
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6. | Исполнение договоров технологического присоединения |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 12.17 |  |  | 163.32 | 140.49 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.72 | 0 | 0 | 0.84 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.83 | 0 | 0 | 1.94 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9.67 |  | 57.01 | 51.47 | 0 | 34.84 | 20 | 0 | 163.32
|  | - |  | 1.6.1. | Электрические линии |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 0 |  |  | 38.68 | 38.68 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 |  | 2.23 | 12.45 | 0 | 12 | 12 | 0 | 38.68
|  | - |  | 1.6.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 | 4.08 | 0 |  |  | 24.95 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 |  | 0.95 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24.95
|  | - |  | 1.6.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
1.6.1.1.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.1.1.3.1.; 2: ВЛ-10 кВ, ООО "Феррит", г. Сестрорецк, Приозерная ул., д.5, лит А; 4: П; 7: 0.2; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.95; 12: 0.95; 13: 0; 16: 0.2; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 3.88 | 0 |  |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24
1.6.1.1.4.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.1.1.4.1.; 2: ВЛ-0,4 кВ, заявители до 15 кВт; 4: П; 7: 3.88; 9: 2018; 10: 2019; 11: 24; 12: 24; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 1.94; 29: 0; 32: 1.94; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 3.88; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 24
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0 | 0 | 1.02 | 0 |  |  | 13.73 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 |  | 1.28 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73
|  | - |  | 1.6.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 1.02 | 0 |  |  | 13.73 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 |  | 1.28 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73
1.6.1.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.1.2.3.1.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 4: П; 7: 0.84; 9: 2016; 10: 2016; 11: 12.45; 12: 12.45; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.84; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.84; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 |  | 12.45
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.1.2.3.2.; 2: 2 КЛ-6 кВ, Деев И.В., п. Парголово, Осиновая роща, Вокзальное ш.; 4: П; 7: 0.18; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.28; 12: 1.28; 13: 0; 16: 0.18; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.18; 41: 0 | Всего по объекту | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.28
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.4.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.2. | Подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.17 |  |  | 124.64 | 101.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |  | 54.78 | 39.02 | 0 | 22.84 | 8 | 0 | 124.64
|  | - |  | 1.6.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.17 |  |  | 124.64 | 101.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |  | 54.78 | 39.02 | 0 | 22.84 | 8 | 0 | 124.64
1.6.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.1.; 2: КТПН-508, ДНТ "Поляна", массив "Белоостров"; 4: П; 8: 0.4; 9: 2015; 10: 2015; 11: 4.48; 12: 4.48; 13: 0; 16: 0; 17: 0.4; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.48
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.2.; 2: ТП-260, СПб. ГКУ спец. служба по вопросам похоронного дела, п. Песочный, Белооостровское ш. уч.2; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.65; 12: 1.65; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.3.; 2: ТП-52, СПб. ГКУ "Дирекция транспортного строительства", пешеходный переход на приморском шоссе у ж.д. станции Александровская; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.12; 12: 0.12; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.4.; 2: ТП-422, Спб. КУ "Управление заказчика по стр-ву и кап. ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса", п.Молодежное (КНС 1, ул. Полевая); 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 5.18; 12: 5.18; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.18
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.5.; 2: ТП-366, ООО "Балтика-Инжиниринг, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 551/2, лит. А; 4: П; 8: 0.63; 9: 2016; 10: 2016; 11: 5.97; 12: 5.97; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.63; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 |  | 5.97
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.6.; 2: ТП-552, ООО "Детский теннисный клуб", п. Парголово, Торфяное, ул. Старожиловская, участок 5; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1.96; 12: 1.96; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |  | 1.96
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.7.; 2: ТП-422, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", п. Молодежное, Приморское ш., д. 650б, лит А; 4: П; 8: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 12.21; 12: 12.21; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 |  | 12.21
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.8.; 2: БКТП-157, Заренков Д.В., СПб., п. Лисий Нос, Морская ул., д. 7/31, лит. А; 4: П; 8: 0.4; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.68; 12: 1.68; 13: 0; 16: 0; 17: 0.4; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.68
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.9.; 2: БКТП-491, Амосов К.Ю., г.Зеленогорск, Парковый пер., д. 5/8, лит.А; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 4.17; 12: 4.17; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 |  | 4.17
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.10.; 2: ТП-423, ООО "Центр содействия малому бизнесу", п. Комарово, Цветочная ул., уч. 1-10; 4: П; 8: 0.63; 9: 2016; 10: 2016; 11: 3.67; 12: 3.67; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.63; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |  | 3.67
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.11.; 2: КТПН-466, Федотова Л.И., п.Репино, 2-я Новая ул., д. 18, лит А; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 4.48; 12: 4.48; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 4.48
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 |  | 4.48
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.12.; 2: ТП-258, Комитет по строительству (паркинг), п.Песочный, Ленинградская ул., восточнее дома №68а, лит А; 4: П; 8: 1.26; 9: 2016; 10: 2016; 11: 6.55; 12: 6.55; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 1.26; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 1.26 | Всего по объекту | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.13.; 2: РТП-3002, Евдокимов А.С., п. Ушково, Почтовая ул., уч. 2а; 4: П; 8: 0.63; 9: 2018; 10: 2018; 11: 4.02; 12: 4.02; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.63; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 |  | 4.02
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.14.; 2: ТП-24, Хегай Н.Н., Пролетарский пр., д. 1, корп.2, лит А, п. Ольгино; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 6.34; 12: 6.34; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 6.34
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 |  | 6.34
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.15.; 2: Рек-я ТП, заявители до 15 кВт; 4: П; 8: 0.8; 9: 2018; 10: 2019; 11: 16; 12: 16; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.8 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 16
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.16.; 2: ТП-37, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 3.21; 12: 3.21; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |  | 3.21
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.17.; 2: БКТП в районе д. 34 по Приморскому шоссе, ЗАО "Стройкомплекс XXI", п. Лисий Нос, Песочная ул., д. 5, лит. А; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1.28; 12: 1.28; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 |  | 1.28
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.18.; 2: ТП-386, ООО "Территория инвестиций", п. Репино, Приморское шоссе, уч. 1; 4: С; 8: 2.5; 9: 2014; 10: 2014; 11: 22.83; 12: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.83
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.19.; 2: ТП-110, ООО "Икапласт", г. Сестрорецк, наб. р.Сестры, уч.1; 4: П; 8: 1.26; 9: 2015; 10: 2015; 11: 4.09; 12: 4.09; 13: 0; 16: 0; 17: 1.26; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 1.26 | Всего по объекту | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.09
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.20.; 2: ТП-393, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", г. Зеленогорск, Авиационная ул., д.9, лит Б; 4: П; 8: 0.63; 9: 2015; 10: 2015; 11: 4.6; 12: 4.6; 13: 0; 16: 0; 17: 0.63; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.21.; 2: ТП-216, Шварц В.А., п.Парголово, Осиновая роща, Вокзальное шоссе, д. 77; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.65; 12: 1.65; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.22.; 2: ТП-263, ИП Альгин А.А., п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 44, пом. 1-Н, лит А; 4: П; 8: 0.63; 9: 2015; 10: 2015; 11: 6.15; 12: 6.15; 13: 0; 16: 0; 17: 0.63; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.15
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.23.; 2: КТПН-188, ООО "ТэнОйл", г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 251, лит.А; 4: П; 8: 0.4; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.7; 12: 0.7; 13: 0; 16: 0; 17: 0.4; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 1.6.2.3.24.; 2: ТП-367, "Всеросийское общество глухих", г.Зеленогорск, Березовый пер., уч. 1, (юго-западнее с Березовой ул.); 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.65; 12: 1.65; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 1.6.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  |  |  | 2. | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 72.27 | 35.09 |  |  | 1083.344 | 1074.45 | 4.7 | 0 | 0 | 19.34 | 6.46 | 0 | 0 | 8.38 | 15.4 | 0 | 0 | 15.87 | 7.63 | 0 | 0 | 14.95 | 2.4 | 0 | 0 | 13.63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.17 | 35.09 |  | 265.704 | 201.558 | 257.06 | 160.077 | 188.47 | 0 | 1072.869
|  | - |  | 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 | 19 | 12.46 |  |  | 393.98 | 393.98 | 2.42 | 0 | 0 | 6.1 | 3.03 | 0 | 0 | 2.21 | 0.8 | 0 | 0 | 2.41 | 3.03 | 0 | 0 | 3.4 | 2.4 | 0 | 0 | 4.88 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.46 |  | 98.34 | 27.155 | 85.4 | 72.14 | 108.52 | 0 | 391.555
|  | - |  | 2.1.1. | Электрические линии |  |  | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  | 145.27 | 145.27 | 2.42 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |  | 56.85 | 16.025 | 14.91 | 19.71 | 35.35 | 0 | 142.845
|  | - |  | 2.1.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 3.63
|  | - |  | 2.1.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 3.63
2.1.1.1.4.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.1.4.1.; 2: ВЛ-0,4 кВ, от ТП-64 до ул. Приморская п. Лахта; 4: П; 7: 0.25; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.7; 12: 0.7; 13: 0; 16: 0.25; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.25; 41: 0 | Всего по объекту | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.1.4.2.; 2: ВЛ-0,4 кВ, от 9-й до 3-й линии по пр. Красных Командиров, г. Сестрорецк; 4: П; 7: 0.85; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.93; 12: 2.93; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0.85; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.85; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 2.93
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 |  | 2.93
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0 | 0 | 17.9 | 0 |  |  | 141.64 | 141.64 | 2.42 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 |  | 56.15 | 16.025 | 11.98 | 19.71 | 35.35 | 0 | 139.215
|  | - |  | 2.1.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 17.9 | 0 |  |  | 141.64 | 141.64 | 2.42 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 |  | 56.15 | 16.025 | 11.98 | 19.71 | 35.35 | 0 | 139.215
2.1.1.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.1.; 2: 2КЛ-10 кВ, ПС Адамант - БРТП Пионерская; 4: П; 7: 3; 9: 2015; 10: 2015; 11: 32.41; 12: 32.41; 13: 0; 16: 3; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 3; 41: 0 | Всего по объекту | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.41
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.41
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.2.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП рядом с ТП-514 до ВЛ 502-514, п. Белоостров; 4: П; 7: 0.05; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.41; 12: 0.41; 13: 0; 16: 0.05; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.05; 41: 0 | Всего по объекту | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.3.; 2: 2 КЛ-6 кВ, от новой БКТП взамен КТПН-573 до ВЛ 216 - 223, п. Левашово; 4: П; 7: 0.1; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.89; 12: 0.89; 13: 0; 16: 0.1; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.1; 41: 0 | Всего по объекту | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.89
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.4.; 2: КЛ-10 кВ от ТП-485 до новой БКТП г. Зеленогорск, в районе д.14 на пр. Красных Командиров; 4: П; 7: 0.3; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1.17; 12: 1.17; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.3; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.3; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 |  | 1.165
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.5.; 2: КЛ-10 кВ от ПС-618 (п. Дибуны) до новой БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул., п. Песочный; 4: П; 7: 0.6; 9: 2017; 10: 2017; 11: 4.61; 12: 4.61; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0.6; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.6; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 4.61
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 |  | 4.61
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.6.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул. до БКТП-615, п. Песочный; 4: П; 7: 0.58; 9: 2017; 10: 2017; 11: 4.45; 12: 4.45; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0.58; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.58; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 4.45
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 |  | 4.45
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.7.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул. до ТП-269, п. Песочный; 4: П; 7: 0.38; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.92; 12: 2.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0.38; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.38; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 2.92
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 2.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.8.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Сосновой ул. и ул. Пляжевой, п. Ушково до РТП-3002; 4: П; 7: 0.8; 9: 2018; 10: 2018; 11: 3.75; 12: 3.75; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.8; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.8; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |  | 3.75
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.9.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Комсомола и ул. Коммунаров, п. Ольгино до ТП-129; 4: П; 7: 0.45; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.83; 12: 2.83; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.45; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.45; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 |  | 2.83
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.10.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Комсомола и ул. Коммунаров, п. Ольгино до ТП-25; 4: П; 7: 0.55; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.83; 12: 2.83; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.55; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.55; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 |  | 2.83
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.11.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Первомайская и Рядовой ул. до ТП-129, п. Ольгино; 4: П; 7: 0.15; 9: 2018; 10: 2018; 11: 1; 12: 1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.15; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.15; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.12.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Первомайская и Рядовой ул. до ТП-25, п. Ольгино; 4: П; 7: 0.45; 9: 2018; 10: 2018; 11: 2.98; 12: 2.98; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.45; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.45; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 |  | 2.98
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.13.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Колодезной ул. и Рядовой ул. до РТП-1007, п. Ольгино; 4: П; 7: 1; 9: 2018; 10: 2018; 11: 6.32; 12: 6.32; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 1; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 6.32
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 |  | 6.32
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.14.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Вокзальной ул. и 2-й Зеленой ул., п Солнечное до ТП-332; 4: П; 7: 0.6; 9: 2019; 10: 2019; 11: 4.08; 12: 4.08; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0.6; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.6; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 4.08
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |  | 4.08
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.15.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Вокзальной ул. и 2-й Зеленой ул., п Солнечное до ТП-326; 4: П; 7: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 2.69; 12: 2.69; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0.4; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.4; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |  | 2.69
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.16.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Лесной и Привокзальной до ТП-307, п. Комарово; 4: П; 7: 1; 9: 2019; 10: 2019; 11: 8.5; 12: 8.5; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 1; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |  | 8.5
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.17.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Лесной и Привокзальной до ТП-337, п. Комарово; 4: П; 7: 0.8; 9: 2019; 10: 2019; 11: 6.8; 12: 6.8; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0.8; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.8; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  | 6.8
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.18.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП рядом с ТП-570, п. Левашово до РТП на ул. Кирова; 4: П; 7: 0.15; 9: 2019; 10: 2019; 11: 1.35; 12: 1.35; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0.15; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.15; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  | 1.35
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.19.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП рядом с ТП-570, п. Левашово до БКТП на ул. Садовая; 4: П; 7: 0.15; 9: 2019; 10: 2019; 11: 1.35; 12: 1.35; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0.15; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.15; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  | 1.35
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.20.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП на углу ул. Валиева и Саперного пер. до ТП-392, п. Комарово; 4: П; 7: 1.5; 9: 2019; 10: 2019; 11: 8.91; 12: 8.91; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 1.5; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1.5; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 8.91
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 |  | 8.91
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.21.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП на углу ул. Валиева и Саперного пер. до ТП-410, п. Комарово; 4: П; 7: 0.28; 9: 2019; 10: 2019; 11: 1.67; 12: 1.67; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0.28; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.28; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  | 1.67
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.22.; 2: КЛ-10 кВ от новой БРТП до существующего автоматического пункта секционирования вакуумного реклоузера (рядом с оп. 51 ВЛ-10 кВ "ТП503-ТП534" на отпайке в сторону ТП-544) в р-не оз. Заводское; 4: С; 7: 2.7; 9: 2014; 10: 2015; 11: 24.86; 12: 24.86; 13: 2.42; 16: 2.7; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 2.7; 41: 0 | Всего по объекту | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.23.; 2: КЛ-10 кВ от ТП-359 до новой БКТП г. Зеленогорск, в районе д.14 на пр. Красных Командиров; 4: П; 7: 0.2; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1.1; 12: 1.1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.2; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.24.; 2: КЛ-10 кВ от новой 2БКТП, п. Комарово 2-я Дачная до ТП-423; 4: П; 7: 1.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 11.16; 12: 11.16; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 1.4; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1.4; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 |  | 11.16
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.1.2.3.25.; 2: КЛ-10 кВ от новой 2БКТП, п. Комарово 2-я Дачная до ТП-442; 4: П; 7: 0.31; 9: 2016; 10: 2016; 11: 2.6; 12: 2.6; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.31; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.31; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.2. | Подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.46 |  |  | 248.71 | 248.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |  | 41.49 | 11.13 | 70.49 | 52.43 | 73.17 | 0 | 248.71
|  | - |  | 2.1.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.46 |  |  | 248.71 | 248.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |  | 41.49 | 11.13 | 70.49 | 52.43 | 73.17 | 0 | 248.71
2.1.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.1.; 2: БКТП взамен КТПН-573, п. Левашово; 4: П; 8: 0.4; 9: 2015; 10: 2015; 11: 7.49; 12: 7.49; 13: 0; 16: 0; 17: 0.4; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.49
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.2.; 2: БКТП рядом с ТП-514, п. Белоостров; 4: П; 8: 0.63; 9: 2015; 10: 2015; 11: 8.18; 12: 8.18; 13: 0; 16: 0; 17: 0.63; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.18
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.3.; 2: КТПН взамен КТПН-41, п. Лисий нос; 4: П; 8: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 5; 12: 5; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.4.; 2: 2БКТП рядом с ТП-221, п. Левашово; 4: П; 8: 2; 9: 2015; 10: 2015; 11: 20.82; 12: 20.82; 13: 0; 16: 0; 17: 2; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 2 | Всего по объекту | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.82
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.82
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.5.; 2: 2БКТП, п. Комарово 2-я Дачная; 4: П; 8: 0.8; 9: 2016; 10: 2016; 11: 11.13; 12: 11.13; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.8; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.8 | Всего по объекту | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 |  | 11.13
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.6.; 2: БКТП, г. Зеленогорск, в районе д. 14 на пр. Красных Командиров; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 8.06; 12: 8.06; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 8.06
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 |  | 8.06
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.7.; 2: БКТП взамен КТПН-177, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0.63; 9: 2017; 10: 2017; 11: 15.46; 12: 15.46; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.63; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 15.46
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 |  | 15.46
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.8.; 2: БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул., п. Песочный; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 9.86; 12: 9.86; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 9.86
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 |  | 9.86
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.9.; 2: БКТП в районе пересечения 9-ой линии и Санаторной ул., г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 9.03; 12: 9.03; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 9.03
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 |  | 9.03
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.10.; 2: БКТП на углу Курортной ул. и Березовой ул., г. Зеленогорск; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 9.09; 12: 9.09; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 9.09
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0 |  | 9.09
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.11.; 2: БКТП в районе пересеч. Ермоловского пр. и Малой Канонерской, г. Сестрорецк; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 8.91; 12: 8.91; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 8.91
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 |  | 8.91
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.12.; 2: БКТП в районе пересеч. Минской ул. и 1-го Дачного, п. Ушково; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 8.8; 12: 8.8; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |  | 8.8
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.13.; 2: БКТП в районе пересеч. Сосновой ул. и ул. Пляжевой, п. Ушково; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 8.8; 12: 8.8; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |  | 8.8
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.14.; 2: БКТП в районе пересеч. ул. Комсомола и ул. Коммунаров, п. Ольгино; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 9.05; 12: 9.05; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 9.05
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 |  | 9.05
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.15.; 2: БКТП в районе пересеч. ул. Первомайская и Рядовой ул., п. Ольгино; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 9.11; 12: 9.11; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 9.11
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 |  | 9.11
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.16.; 2: БКТП в районе пересеч. Колодезной ул. и Рядовой ул., п. Ольгино; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 7.64; 12: 7.64; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 7.64
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 |  | 7.64
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.17.; 2: БКТП в районе Южной ул., п. Лахта; 4: П; 8: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 9.03; 12: 9.03; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0.4; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 9.03
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 |  | 9.03
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.18.; 2: БКТП на углу Советского пер. и 4-го проезда, п. Солнечное; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 8.44; 12: 8.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 8.44
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |  | 8.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.19.; 2: БКТП в районе пересеч. Вокзальной ул. и 2-й Зеленой ул., п Солнечное; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 9.61; 12: 9.61; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 9.61
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 |  | 9.61
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.20.; 2: БКТП в районе пересеч. ул. Лесной и Привокзальной п. Комарово; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 9.2; 12: 9.2; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  | 9.2
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.21.; 2: БКТП рядом с ТП-570, п. Левашово; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 9.27; 12: 9.27; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 9.27
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 |  | 9.27
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.22.; 2: БКТП на углу ул. Валиева и Саперного пер. п. Комарово; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 9; 12: 9; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 9
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.23.; 2: БКТП взамен ТП-338, п. Комарово; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 9.5; 12: 9.5; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  | 9.5
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.24.; 2: БКТП в районе Ленинградского шоссе, п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 8.91; 12: 8.91; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 8.91
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 |  | 8.91
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.25.; 2: БКТП в районе пересеч. Военной ул. и Лосиной ул., п. Лисий Нос; 4: П; 8: 0.4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 9.24; 12: 9.24; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0.4; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 9.24
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 |  | 9.24
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.1.2.3.26.; 2: БКТП на пересечении Ленинградского ш. и ул. Маяковского, п. Левашово; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 10.08; 12: 10.08; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 10.08
| 1 | [43 empty] | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 |  | 10.08
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.1.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2. | Исполнение договоров технологического присоединения |  |  | 0 | 0 | 53.27 | 22.63 |  |  | 648.944 | 640.05 | 2.28 | 0 | 0 | 13.24 | 3.43 | 0 | 0 | 6.17 | 14.6 | 0 | 0 | 13.46 | 4.6 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 22.63 |  | 153.525 | 168.2 | 165.16 | 81.134 | 72.87 | 0 | 640.889
|  | - |  | 2.2.1. | Электрические линии |  |  | 0 | 0 | 53.27 | 0 |  |  | 397.114 | 389.44 | 2.28 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 0 |  | 79.675 | 35.53 | 121.01 | 81.134 | 72.87 | 0 | 390.219
|  | - |  | 2.2.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 | 21.09 | 0 |  |  | 75.69 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 0 |  | 20.67 | 12.83 | 0 | 22.194 | 20 | 0 | 75.694
|  | - |  | 2.2.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 6.15 | 0 |  |  | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 |  | 8.96 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23
2.2.1.1.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.3.1.; 2: ВЛ-10, Иванов Г.И., массив пос. Белоостров; 4: П; 7: 0.55; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.93; 12: 1.93; 13: 0; 16: 0.55; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.55; 41: 0 | Всего по объекту | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.93
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.3.2.; 2: 2 ВЛ-10 кВ, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 4: П; 7: 3.5; 9: 2016; 10: 2016; 11: 9.72; 12: 9.72; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 3.5; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 3.5; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 |  | 9.72
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.3.3.; 2: ВЛ-10 кВ, СНТ "Красная Заря", п. Парголово; 4: П; 7: 1.2; 9: 2015; 10: 2015; 11: 5.06; 12: 5.06; 13: 0; 16: 1.2; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1.2; 41: 0 | Всего по объекту | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.06
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.3.4.; 2: ВЛ-10 кВ, СНТ "Белоостров", СПК "Пригородный"; 4: П; 7: 0.55; 9: 2016; 10: 2016; 11: 2.55; 12: 2.55; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.55; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.55; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |  | 2.55
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.3.5.; 2: ВЛ-10 кВ, ИП "Гурьев В.В.", СПб, п. Парголово, Пригородный, уч.27; 4: П; 7: 0.35; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.97; 12: 1.97; 13: 0; 16: 0.35; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.35; 41: 0 | Всего по объекту | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 14.94 | 0 |  |  | 54.46 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 |  | 11.71 | 0.56 | 0 | 22.194 | 20 | 0 | 54.464
2.2.1.1.4.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.1.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Калашников И.Р., садоводческое товарищество "Лето", уч. Ю-2; 4: П; 7: 0.1; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.44; 12: 0.44; 13: 0; 16: 0.1; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.1; 41: 0 | Всего по объекту | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.2.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Деев И.В., п. Парголово, Осиновая роща, Вокзальное ш.; 4: П; 7: 2.8; 9: 2015; 10: 2015; 11: 5.67; 12: 5.67; 13: 0; 16: 2.8; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 2.8; 41: 0 | Всего по объекту | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.67
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.3.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Суслина А.М., п.Репино, Тихая ул., уч.1; 4: П; 7: 0.22; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.64; 12: 0.64; 13: 0; 16: 0.22; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.22; 41: 0 | Всего по объекту | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.4.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Бакурадзе А.Д., г.Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д.16/12 лит.А; 4: П; 7: 0.03; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.1; 12: 0.1; 13: 0; 16: 0.03; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.03; 41: 0 | Всего по объекту | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.5.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Виноградова Л.С., г.Сестрорецк, Каугиевская ул., уч.2; 4: П; 7: 0.05; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.08; 12: 0.08; 13: 0; 16: 0.05; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.05; 41: 0 | Всего по объекту | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.6.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Кошпармак В.В., г. Зеленогорск, Средний просп., уч. 1; 4: П; 7: 0.17; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.55; 12: 0.55; 13: 0; 16: 0.17; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.17; 41: 0 | Всего по объекту | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.7.; 2: ВЛ-0,4 кВ, ГУП "ТЭК", п.Левашово, ул. Володарского, уч.1; 4: П; 7: 0.15; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.51; 12: 0.51; 13: 0; 16: 0.15; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.15; 41: 0 | Всего по объекту | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.51
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.8.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Данилов А.М., п.Парголово, Пригородный участок 130; 4: П; 7: 0.08; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0; 16: 0.08; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.08; 41: 0 | Всего по объекту | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.9.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Щеглова Е.В., г. Сестрорецк, садоводство "Разлив", 26-я дорожка, уч. 31/342; 4: П; 7: 0.2; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.6; 12: 0.6; 13: 0; 16: 0.2; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.10.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Горобец А.С., п. Песочный, участок 25; 4: П; 7: 0.05; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.34; 12: 0.34; 13: 0; 16: 0.05; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.05; 41: 0 | Всего по объекту | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.11.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Степаненко А.Б., п. Солнечное, 2-я Тенистая ул., д.63, лит А; 4: П; 7: 0.5; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.18; 12: 1.18; 13: 0; 16: 0.5; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.5; 41: 0 | Всего по объекту | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.18
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.12.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Корчагин Б.С., п. Парголово, Осиновая Роща, Лагерный пер., участок 38; 4: П; 7: 0.05; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.44; 12: 0.44; 13: 0; 16: 0.05; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.05; 41: 0 | Всего по объекту | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.13.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Куприкова Э.С., п. Комарово, 2-я Дачная ул., д. 27, лит.В; 4: П; 7: 0.04; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.33; 12: 0.33; 13: 0; 16: 0.04; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.04; 41: 0 | Всего по объекту | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.14.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Иванцов Ю.И., г. Сестрорецк, Большая Купальная ул., д. 17, лит. А; 4: П; 7: 0.1; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.43; 12: 0.43; 13: 0; 16: 0.1; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.1; 41: 0 | Всего по объекту | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.15.; 2: 2 ВЛ-0,4 кВ, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 4: П; 7: 0.1; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.56; 12: 0.56; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.1; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.1; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0.56
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.16.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Ковалев А.В., п. Парголово, Шишкина ул., д. 49, лит А; 4: П; 7: 0.2; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.6; 12: 0.6; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.2; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.6
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.17.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Хегай Н.Н., Пролетарский пр., д. 1, корп.2, лит А; 4: П; 7: 0.2; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.6; 12: 0.6; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.2; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.6
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.18.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Кулебякин В.В., п.Парголово, некрасова ул., д. 37, корп.6; 4: П; 7: 0.4; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.99; 12: 0.99; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.4; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.4; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0.99
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.1.4.19.; 2: ВЛ-0,4 кВ, заявители до 15 кВт; 4: П; 7: 9.5; 9: 2018; 10: 2019; 11: 40; 12: 40; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 4.75; 29: 0; 32: 4.75; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 9.5; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 20.004 | 20 | 0 | 40.004
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 20.004 | 20 |  | 40.004
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0 | 0 | 32.18 | 0 |  |  | 321.424 | 313.75 | 2.28 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.08 | 0 |  | 59.005 | 22.7 | 121.01 | 58.94 | 52.87 | 0 | 314.525
|  | - |  | 2.2.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 | 29.41 | 0 |  |  | 302.184 | 294.51 | 2.28 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 0 |  | 47.935 | 19.25 | 121.01 | 54.22 | 52.87 | 0 | 295.285
2.2.1.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.1.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ООО Автоцентр "Северо-Запад", новая БРТП (рядом с ТП-208)-новая КТПН (в районе д.362 по Выборгскому ш. ) до новой БКТП (в районе Пригородный уч. 32); 4: П; 7: 0.05; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.45; 12: 0.45; 13: 0; 16: 0.05; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.05; 41: 0 | Всего по объекту | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.2.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ООО "Итком", п.Парголово, выборгское шоссе, уч.1 (севернее дороги на Каменку); 4: С; 7: 2; 9: 2014; 10: 2015; 11: 32.084; 12: 29.8; 13: 2.28; 16: 2; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 2; 41: 0 | Всего по объекту | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.8
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.3.; 2: КЛ-10 кВ, СПб ГКУ спец. служба по вопросам похоронного дела, п. Песочный, Белооостровское ш. уч.2; 4: П; 7: 1.5; 9: 2015; 10: 2015; 11: 8.71; 12: 8.71; 13: 0; 16: 1.5; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1.5; 41: 0 | Всего по объекту | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.71
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.4.; 2: 2 КЛ-10 кВ, Комитет по физической культуре и спорту Щучье Озеро, г. Зеленогорск (р-н озера Щучье), уч. 1; 4: П; 7: 10.2; 9: 2011; 10: 2017; 11: 72.21; 12: 67.6; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 10.2; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 10.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 |  | 67.6
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.5.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", Дюны, 38 км. Приморского шоссе ("Ржавая канава"); 4: П; 7: 5.55; 9: 2016; 10: 2018; 11: 84.23; 12: 84.23; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 5.55; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 5.55; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 5.1 | 24.91 | 54.22 | 0 | 0 | 84.23
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 5.1 | 24.91 | 54.22 | 0 |  | 84.23
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.6.; 2: 2 КЛ-10 кВ, Комитет по строительству Городская больница №40, реконструкция корпусов литеры Б,П,Д,Ж, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9; 4: П; 7: 0.6; 9: 2016; 10: 2016; 11: 6.32; 12: 6.32; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.6; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.6; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 |  | 6.32
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.7.; 2: 2 КЛ-10, СПб ГБУЗ "Детский санаторий - Реабилитационный центр "Детские Дюны", г. Сестрорецк, Лесная ул., д.7, лит А; 4: П; 7: 1.5; 9: 2017; 10: 2017; 11: 13.89; 12: 13.89; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 1.5; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1.5; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 13.89
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0 |  | 13.89
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.8.; 2: 2 КЛ-10 кВ, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 4: П; 7: 0.2; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.96; 12: 0.96; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.2; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0.96
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.9.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", п. Молодежное, ул. Солнечная (очистные сооружения); 4: П; 7: 4; 9: 2019; 10: 2019; 11: 52.87; 12: 52.87; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 4; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 4; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.87 | 0 | 52.87
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.87 |  | 52.87
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.10.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 4: П; 7: 0.15; 9: 2016; 10: 2016; 11: 2.16; 12: 2.16; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.15; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.15; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |  | 2.16
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.11.; 2: 2 КЛ-10, Комитет по строительству школа №434, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, лит.А; 4: П; 7: 1.2; 9: 2015; 10: 2015; 11: 7.91; 12: 7.91; 13: 0; 16: 1.2; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1.2; 41: 0 | Всего по объекту | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.91
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.12.; 2: КЛ-10, ООО "Территория инвестиций", п. Репино, Приморское шоссе, уч. 1; 4: С; 7: 0.1; 9: 2014; 10: 2014; 11: 0.78; 12: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.775
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.13.; 2: КЛ-10 кВ, ООО "Феррит", г. Сестрорецк, Приозерная ул., д.5, лит А; 4: П; 7: 0.05; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.29; 12: 0.29; 13: 0; 16: 0.05; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.05; 41: 0 | Всего по объекту | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.14.; 2: КЛ-10, Федоров С.В., от ТП-200 до новой БКТП п. Песочный, в районе д. 22 ул. Пионерская; 4: П; 7: 0.38; 9: 2017; 10: 2017; 11: 2.92; 12: 2.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0.38; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.38; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 2.92
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 2.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.15.; 2: КЛ-10, Федоров С.В., от ТП-268 до новой БКТП п. Песочный, в районе д. 22 ул. Пионерская; 4: П; 7: 0.53; 9: 2017; 10: 2017; 11: 4.06; 12: 4.06; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0.53; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.53; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 4.06
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 |  | 4.06
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.16.; 2: КЛ-10 кВ, Вронский М.В., от БКТП рядом с ТП-27, п. Лахта до ТП-720; 4: П; 7: 0.85; 9: 2017; 10: 2017; 11: 7.63; 12: 7.63; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0.85; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.85; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 7.63
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 |  | 7.63
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.3.17.; 2: КЛ-10 кВ, Смирнова Т.Ф., от новой БКТП, п. Горская, ул. Каугиевская до опоры №1 и №5; 4: П; 7: 0.55; 9: 2016; 10: 2016; 11: 4.71; 12: 4.71; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.55; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.55; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 |  | 4.71
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 | 2.77 | 0 |  |  | 19.24 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 |  | 11.07 | 3.45 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 19.24
2.2.1.2.4.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.1.; 2: КК, КЛ-0,4 кВ, ООО "ПетербургГаз", г. Сестрорецк, ул. Спортивная, АГНКС-9; 4: П; 7: 0.12; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.98; 12: 0.98; 13: 0; 16: 0.12; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.12; 41: 0 | Всего по объекту | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.2.; 2: 5 КЛ-0,4 кВ, ООО "Вымпел", г. Зеленогорск, ул. Строителей д. 3, лит А; 4: П; 7: 0.42; 9: 2015; 10: 2015; 11: 3.81; 12: 3.81; 13: 0; 16: 0.42; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.42; 41: 0 | Всего по объекту | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.81
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.3.; 2: КК взамен КК№5/19, ООО "Концерн "Балтийская Газовая Компания", г. Сестрорецк, ул.Воскова, д.8, лит.А; 4: П; 7: 0; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.44; 12: 0.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.4.; 2: КЛ-0,4 кВ, СПб. ГКУ "Дирекция транспортного строительства", пешеходный переход на приморском шоссе у ж.д. станции Александровская; 4: П; 7: 0.4; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.2; 12: 1.2; 13: 0; 16: 0.4; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.4; 41: 0 | Всего по объекту | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.5.; 2: КК, КЛ-0,4 кВ, ГБДОУ Детский сад №80 Петроградского р-на г. Санкт-Петербурга, п. Ушково, Приморское шоссе, д.619/2; 4: П; 7: 0.31; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.8; 12: 1.8; 13: 0; 16: 0.31; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.31; 41: 0 | Всего по объекту | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.6.; 2: КК взамен №1/470, КЛ-0,4 кВ, ГДОУ детский сад №63, п. Репино, Приморское ш., д.463, лит А; 4: П; 7: 0.1; 9: 2016; 10: 2016; 11: 1.09; 12: 1.09; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.1; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.1; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1.09
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.7.; 2: КК, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 4: П; 7: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.26; 12: 0.26; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.8.; 2: КК, 4 КЛ-0,4 кВ, Комитет по строительству ДОУ, г. Зеленогорск, земельный участок 2, квартал 20; 4: П; 7: 0.25; 9: 2018; 10: 2018; 11: 1.56; 12: 1.56; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.25; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.25; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 |  | 1.56
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.9.; 2: КК, взамен КК№4/18, Голубов А.М., п.Лисий Нос, Балтийский пр.,д. 62, лит.А, корп.2; 4: П; 7: 0; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.34; 12: 0.34; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |  | 0.34
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.10.; 2: КЛ-0,4 кВ, Кильюнен И.В., п.Комарово, Школьная ул., д. 6а, лит.А; 4: П; 7: 0.3; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.82; 12: 0.82; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.3; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.3; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0.82
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.11.; 2: КК взамен КК №5/100, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 5а, лит.А; 4: П; 7: 0; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.42; 12: 0.42; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.12.; 2: КК взамен КР 2/359, СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного р-на Санкт-Петербурга, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19а, лит А; 4: П; 7: 0; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.44; 12: 0.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  | 0.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.13.; 2: КЛ-0,4 кВ, КК, Бейлин Б.Н., г. Зеленогорск, ул. Кавалерийская д. 36 а, лит А; 4: П; 7: 0.2; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.94; 12: 0.94; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0.2; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.2; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  | 0.94
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.14.; 2: КК взамен КР 1/466, Федотова Л.И., п.Репино, 2-я Новая ул., д. 18, лит А; 4: П; 7: 0; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.44; 12: 0.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  | 0.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.15.; 2: КК взамен КК 1/186, Франгу И.И., г. Сестрорецк, Гагаринская ул., д. 38, лит А; 4: П; 7: 0; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.44; 12: 0.44; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  | 0.44
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.16.; 2: КК, Ковалев А.В., п.Парголово, Шишкина ул., д. 49, лит А; 4: П; 7: 0; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.28; 12: 0.28; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  | 0.28
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.17.; 2: КК, Хегай Н.Н., Пролетарский пр., д. 1, корп.2, лит А; 4: П; 7: 0; 9: 2018; 10: 2018; 11: 0.28; 12: 0.28; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  | 0.28
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.18.; 2: КЛ-0,4 кВ, Никитин А.В., п.Комарово, 2-я Дачная ул., д. 42, лит Е; 4: П; 7: 0.12; 9: 2016; 10: 2016; 11: 0.86; 12: 0.86; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0.12; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.12; 41: 0 | Всего по объекту | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.19.; 2: КЛ-0,4 кВ, Комитет по строительству школа №434, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, лит.А; 4: П; 7: 0.3; 9: 2015; 10: 2015; 11: 0.89; 12: 0.89; 13: 0; 16: 0.3; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.3; 41: 0 | Всего по объекту | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.89
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.1.2.4.20.; 2: КЛ-0,4 кВ, ООО "Камерон", СПб., г. Зеленогорск, Вокзальная ул., д. 9а, лит.А; 4: П; 7: 0.25; 9: 2015; 10: 2015; 11: 1.95; 12: 1.95; 13: 0; 16: 0.25; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0.25; 41: 0 | Всего по объекту | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.95
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.2. | Подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.63 |  |  | 251.83 | 250.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 |  | 73.85 | 132.67 | 44.15 | 0 | 0 | 0 | 250.67
|  | - |  | 2.2.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.63 |  |  | 251.83 | 250.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 |  | 73.85 | 132.67 | 44.15 | 0 | 0 | 0 | 250.67
2.2.2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.1.; 2: БКТП, Деев И.В., п. Парголово, Осиновая роща, Вокзальное ш.; 4: П; 8: 0.63; 9: 2015; 10: 2015; 11: 10.29; 12: 10.29; 13: 0; 16: 0; 17: 0.63; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.63 | Всего по объекту | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.35
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.2.; 2: 4 БРТП, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 4: П; 8: 4; 9: 2015; 10: 2016; 11: 44.67; 12: 44.67; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 4 | Всего по объекту | 36.12 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.67
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 36.12 | 8.55 | 0 | 0 | 0 |  | 44.67
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.3.; 2: 2 БКТП, ООО "Вымпел", г. Зеленогорск, ул. Строителей д. 3, лит А; 4: П; 8: 2; 9: 2015; 10: 2015; 11: 15.41; 12: 15.41; 13: 0; 16: 0; 17: 2; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 2 | Всего по объекту | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.41
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.4.; 2: 4 БРТП, Комитет по физической культуре и спорту Щучье Озеро, г. Зеленогорск (р-н озера Щучье), уч. 1; 4: С; 8: 5.7; 9: 2011; 10: 2016; 11: 44.55; 12: 43.33; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 5.7; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 5.7 | Всего по объекту | 0 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.33
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 43.33 | 0 | 0 | 0 |  | 43.33
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.5.; 2: БРП, 2 БКТП, Комитет по строительству Городская больница №40, реконструкция корпусов литеры Б,П,Д,Ж, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9; 4: П; 8: 2.5; 9: 2016; 10: 2016; 11: 36.92; 12: 36.92; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 2.5; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 2.5 | Всего по объекту | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 |  | 36.92
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.6.; 2: 2 БКТП, СПб ГБУЗ "Детский санаторий - Реабилитационный центр "Детские Дюны", г. Сестрорецк, Лесная ул., д.7, лит А; 4: П; 8: 3.2; 9: 2017; 10: 2017; 11: 18.76; 12: 18.76; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 3.2; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 3.2 | Всего по объекту | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 18.76
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0 |  | 18.76
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.7.; 2: 2 БКТП, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 4: П; 8: 0.8; 9: 2016; 10: 2016; 11: 11.13; 12: 11.13; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.8; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.8 | Всего по объекту | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 |  | 11.13
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.8.; 2: 2 БКТП, Комитет по строительству школа №434, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, лит.А; 4: П; 8: 0.8; 9: 2015; 10: 2015; 11: 11.97; 12: 11.97; 13: 0; 16: 0; 17: 0.8; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.8 | Всего по объекту | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.97
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.9.; 2: БКТП, Смирнова Т.Ф., п. Горская, ул. Каугиевская; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 7.49; 12: 7.49; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 |  | 7.49
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.10.; 2: БКТП, Федоров С.В., п. Песочный, в районе д. 22 ул. Пионерская; 4: П; 8: 0.4; 9: 2017; 10: 2017; 11: 10.55; 12: 10.55; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0.4; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 10.55
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 |  | 10.55
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.11.; 2: БКТП, Вронский М.В., рядом с ТП-27, п. Лахта; 4: П; 8: 1; 9: 2017; 10: 2017; 11: 14.84; 12: 14.84; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 1; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 1 | Всего по объекту | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 14.84
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 0 |  | 14.84
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.12.; 2: БКТП, Богданов С.О., п. Репино, ул. Курортная; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 7.21; 12: 7.21; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 |  | 7.21
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.13.; 2: БКТП, Коростошевский А.М., г. Сестрорецк, в районе ул. Пушкинской; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 8.94; 12: 8.94; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 |  | 8.94
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
| 3 | Удалить |  | 1: 2.2.2.3.14.; 2: БКТП, ООО "Картекс", п. Песочный напротив д.57 по ул. Октябрьская; 4: П; 8: 0.4; 9: 2016; 10: 2016; 11: 9.1; 12: 9.1; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0.4; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0.4 | Всего по объекту | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1
| 1 | [43 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.2.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  | - |  | 2.3. | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.42 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.839 | 6.203 | 6.5 | 6.803 | 7.08 | 0 | 40.425
2.3.0.
| 3 | Удалить |  | 1: 2.3.1.; 2: Инвестиции в развитие непроизводственной сферы; 4: С; 9: 2015; 10: 2019; 11: 40.42; 12: 40.42; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 21: 0; 24: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 32: 0; 33: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0 | Всего по объекту | 13.839 | 6.203 | 6.5 | 6.803 | 7.08 | 0 | 40.425
| 1 | [43 empty] | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 13.839 | 6.203 | 6.5 | 6.803 | 7.08 |  | 40.425
| 1 | [43 empty] | Добавить источник финансирования
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
Справочно:
|  | - |  | 3. | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.
[5 empty] | Добавить | Кол-во:
|  |  |  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  |  |  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  |  |  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  |  |  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.3
26322155 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 (в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Лурье Александр Викторович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
ЗАО "Курортэнерго", План 2015 - 2019 гг.
|  |  | № п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [27 empty] | Вывод мощностей | [27 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[5 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого |  |  |  |  | План 2015 года | [14 empty] | План 2016 года |  |  | План 2017 года |  |  | План 2018 года |  |  | План 2019 года |  |  | План 2020 года |  |  | Итого |  |  | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
[5 empty] | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | Итого | [20 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого
[5 empty] | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА |  | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | км | МВА | другое *** | млн. руб.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103
|  |  |  | ВСЕГО |  |  | 19.72 | 10.18 |  |  | 9.22 | 21.35 |  |  | 15.87 | 11.18 |  |  | 16.89 | 11.27 |  |  | 15.87 | 5.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 77.57 | 59.47 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0.8 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 4.15 | 2.69 | 0 | 11.77 | 6.69 | 0 | 19.72 | 10.18 | 0 | 9.22 | 21.35 | 0 | 15.87 | 11.18 | 0 | 16.89 | 11.27 | 0 | 15.87 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.57 | 59.47 | 0 | 17.161 | 5.4769 | 67.3178 | 156.7661 | 246.7218 | 297.6561 | 250.8051 | 239.4421 | 207.2413 | 0 | 1241.8664
|  |  | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0.38 | 3.72 |  |  | 0.84 | 5.95 |  |  | 0 | 3.55 |  |  | 1.94 | 8.87 |  |  | 2.24 | 2.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.4 | 24.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0.18 | 0.63 | 0 | 0.38 | 3.72 | 0 | 0.84 | 5.95 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 1.94 | 8.87 | 0 | 2.24 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 24.38 | 0 | 6.5932 | 0 | 21.2458 | 22.8305 | 50.6695 | 99.5222 | 50.161 | 78.3515 | 47.5169 | 0 | 326.2211
|  |  | 1.1. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.1. | Электрические линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.0.
|  |  | 1.1.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.0.
|  |  | 1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3.0.
|  |  | 1.1.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4.0.
|  |  | 1.1.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.0.
|  |  | 1.1.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2.0.
|  |  | 1.1.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.0.
|  |  | 1.1.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4.0.
|  |  | 1.1.2. | Подстанции |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.0.
|  |  | 1.1.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.0.
|  |  | 1.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.0.
|  |  | 1.1.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.0.
|  |  | 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.23 |  |  | 0 | 3.55 |  |  | 0 | 7.04 |  |  | 0.3 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 14.71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0.3 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 9.661 | 42.8136 | 34.5593 | 30.3305 | 12.5424 | 0 | 129.9068
|  |  | 1.2.1. | Электрические линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0 | 2.2712
|  |  | 1.2.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.0.
|  |  | 1.2.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2.0.
|  |  | 1.2.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3.0.
|  |  | 1.2.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.0.
|  |  | 1.2.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0 | 2.2712
|  |  | 1.2.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.0.
|  |  | 1.2.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.0.
|  |  | 1.2.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0 | 2.2712
1.2.1.2.3.0.
| 1 |  | 1: 1.2.1.2.3.1.; 2: 2 КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе Ленинградского шоссе, п. Лисий Нос до КЛ-10 кВ ТП704-ТП122; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.3; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.3; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 0.3; 90: 0.3; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 2.2712; 103: 2.2712
|  |  | 1.2.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4.0.
|  |  | 1.2.2. | Подстанции |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.23 |  |  | 0 | 3.55 |  |  | 0 | 7.04 |  |  | 0 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 9.661 | 42.8136 | 34.5593 | 30.3305 | 10.2712 | 0 | 127.6356
|  |  | 1.2.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.0.
|  |  | 1.2.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.0.
|  |  | 1.2.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.23 |  |  | 0 | 3.55 |  |  | 0 | 7.04 |  |  | 0 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 9.661 | 42.8136 | 34.5593 | 30.3305 | 10.2712 | 0 | 127.6356
1.2.2.3.0.
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.1.; 2: ТП-424, п.Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 1.3559; 97: 1.3559; 103: 1.3559
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.2.; 2: ТП-217, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 7.3814; 103: 7.3814
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.3.; 2: ТП-354, г. Зеленогорс; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 2.1271; 103: 2.1271
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.4.; 2: ТП-50, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 1.5678; 103: 1.5678
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.5.; 2: ТП-346, г.Зеленогорск; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 2.322; 103: 2.322
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.6.; 2: ТП-306, г. Зеленогорск; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 2.1271; 103: 2.1271
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.7.; 2: ТП-100, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.63; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 99: 2.4746; 103: 2.4746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.8.; 2: ТП-314, г. Зеленогорск; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.63; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 99: 1.6271; 103: 1.6271
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.9.; 2: БКТП-615, п. Дибуны; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 1.2542; 103: 1.2542
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.10.; 2: ТП-316, г. Зеленогорск; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.63; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 99: 1.9237; 103: 1.9237
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.11.; 2: ТП-251, п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 3.5763; 103: 3.5763
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.12.; 2: ТП-66, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.63; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 99: 2.4746; 103: 2.4746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.13.; 2: ТП-272, п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 2.5254; 103: 2.5254
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.14.; 2: ТП-580, п. Дибуны; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.63; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 98: 10.4831; 103: 10.4831
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.15.; 2: ТП-54, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 1.7203; 103: 1.7203
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.16.; 2: ТП-273, п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 2.2712; 103: 2.2712
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.17.; 2: ТП-397, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 2.1186; 103: 2.1186
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.18.; 2: ТП-428, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 3.3475; 103: 3.3475
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.19.; 2: ТП-291, п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 2.2712; 103: 2.2712
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.20.; 2: ТП-302, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 3.1695; 103: 3.1695
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.21.; 2: ТП-267, п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 1.7203; 103: 1.7203
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.22.; 2: 2БКТП-818, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 2; 97: 2; 103: 2
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.23.; 2: ТП-329, г. Зеленогорск; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 0.84746; 97: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.24.; 2: ТП-111, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 4.6102; 97: 4.6102; 103: 4.6102
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.25.; 2: ТП-208, п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 0.84746; 97: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.26.; 2: ТП-140, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.27.; 2: КТПН-153, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.28.; 2: БКТП-7, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.29.; 2: ТП-8, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 4.6102; 103: 4.6102
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.30.; 2: ТП-89, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.31.; 2: ТП-36, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.42373; 103: 0.42373
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.32.; 2: ТП-37, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.42373; 103: 0.42373
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.33.; 2: ТП-332, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 4.6102; 103: 4.6102
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.34.; 2: БКТП-157, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.35.; 2: БКТП-704, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.36.; 2: БКТП-489, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 2.1102; 103: 2.1102
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.37.; 2: ТП-364, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 0.65254; 103: 0.65254
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.38.; 2: КТТП-441, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.39.; 2: ТП-63, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 1.4068; 103: 1.4068
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.40.; 2: КТПН-139, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.41.; 2: ТП-3, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 4.6102; 103: 4.6102
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.42.; 2: ТП-417, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 1.4068; 103: 1.4068
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.43.; 2: ТП-430, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 1.2712; 103: 1.2712
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.44.; 2: БКТП-727, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 1.8644; 103: 1.8644
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.45.; 2: ТП-616, п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.46.; 2: ТП-294, п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.47.; 2: ТП-569, п. Белоостров; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 1.4746; 103: 1.4746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.48.; 2: ТП-14, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 2.4746; 103: 2.4746
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.49.; 2: ТП-707, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 2.8136; 103: 2.8136
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.50.; 2: ТП-307, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 1.0508; 103: 1.0508
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.51.; 2: ТП-223, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.63; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 101: 2.6695; 103: 2.6695
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.52.; 2: ТП-22, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 1.4068; 103: 1.4068
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.53.; 2: ТП-288, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.63; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 101: 2.6695; 103: 2.6695
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.54.; 2: ТП-230, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.63; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 99: 2.822; 103: 2.822
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.55.; 2: ТП-215, п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 2.1271; 103: 2.1271
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.56.; 2: ТП-295, п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 2.822; 103: 2.822
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.57.; 2: ТП-228, п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 2.822; 103: 2.822
| 1 |  | 1: 1.2.2.3.58.; 2: ТП-225, п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.63; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 101: 2.4746; 103: 2.4746
|  |  | 1.2.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.0.
|  |  | 1.3. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.0.
|  |  | 1.4. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0424 | 12.0424 | 13.09 | 15.6017 | 18.4915 | 18.0254 | 0 | 77.251
1.4.0.
| 1 |  | 1: 1.4.1.; 2: АИИСКУЭ, средства учета и контроля э/э; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 12.0424; 97: 12.0424; 98: 13.09; 99: 15.6017; 100: 18.4915; 101: 18.0254; 103: 77.251
|  |  | 1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.
|  |  | 1.6. | Исполнение договоров технологического присоединения |  |  | 0.38 | 3.72 |  |  | 0.84 | 3.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.94 | 1.83 |  |  | 1.94 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.1 | 9.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0.18 | 0.63 | 0 | 0.38 | 3.72 | 0 | 0.84 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.83 | 0 | 1.94 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9.67 | 0 | 6.5932 | 0 | 11.5847 | 10.7881 | 28.9661 | 43.6186 | 0 | 29.5294 | 16.9492 | 0 | 119.0633
|  |  | 1.6.1. | Электрические линии |  |  | 0.38 | 0 |  |  | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.94 | 0 |  |  | 1.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.8898 | 10.5508 | 0 | 10.1735 | 10.1695 | 0 | 32.7837
|  |  | 1.6.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.94 | 0 |  |  | 1.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 10.1735 | 10.1695 | 0 | 21.1481
|  |  | 1.6.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.1.0.
|  |  | 1.6.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.2.0.
|  |  | 1.6.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80508
1.6.1.1.3.0.
| 1 |  | 1: 1.6.1.1.3.1.; 2: ВЛ-10 кВ, ООО "Феррит", г. Сестрорецк, Приозерная ул., д.5, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 0.2; 72: 0.2; 73: 0; 74: 0; 90: 0.2; 91: 0; 92: 0; 93: 0.80508; 97: 0.80508; 103: 0.80508
|  |  | 1.6.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.94 | 0 |  |  | 1.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1735 | 10.1695 | 0 | 20.343
1.6.1.1.4.0.
| 1 |  | 1: 1.6.1.1.4.1.; 2: ВЛ-0,4 кВ, заявители до 15 кВт; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 1.94; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 1.94; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 3.88; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 1.94; 84: 1.94; 90: 3.88; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 10.1735; 101: 10.1695; 103: 20.343
|  |  | 1.6.1.2. | Кабельные линии |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 10.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6356
|  |  | 1.6.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.1.0.
|  |  | 1.6.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.2.0.
|  |  | 1.6.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0.18 | 0 |  |  | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 10.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6356
1.6.1.2.3.0.
| 1 |  | 1: 1.6.1.2.3.1.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.84; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.84; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.84; 90: 0.84; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 10.5508; 103: 10.5508
| 1 |  | 1: 1.6.1.2.3.2.; 2: 2 КЛ-6 кВ, Деев И.В., п. Парголово, Осиновая роща, Вокзальное ш.; 3: 0; 4: 0; 5: 0.18; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.18; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 0.18; 72: 0.18; 73: 0; 74: 0; 90: 0.18; 91: 0; 92: 0; 96: 1.0847; 97: 1.0847; 103: 1.0847
|  |  | 1.6.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.4.0.
|  |  | 1.6.2. | Подстанции |  |  | 0 | 3.72 |  |  | 0 | 3.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.83 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 5.7881 | 0 | 11.5847 | 9.7034 | 27.0763 | 33.0678 | 0 | 19.3559 | 6.7797 | 0 | 86.2797
|  |  | 1.6.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.1.0.
|  |  | 1.6.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2.0.
|  |  | 1.6.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 3.72 |  |  | 0 | 3.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.83 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 5.7881 | 0 | 11.5847 | 9.7034 | 27.0763 | 33.0678 | 0 | 19.3559 | 6.7797 | 0 | 86.2797
1.6.2.3.0.
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.1.; 2: КТПН-508, ДНТ "Поляна", массив "Белоостров"; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.4; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 61: 0.4; 72: 0; 73: 0.4; 74: 0; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 93: 3.7966; 97: 3.7966; 103: 3.7966
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.2.; 2: ТП-260, СПб. ГКУ спец. служба по вопросам похоронного дела, п. Песочный, Белооостровское ш. уч.2; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 1.3983; 97: 1.3983; 103: 1.3983
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.3.; 2: ТП-52, СПб. ГКУ "Дирекция транспортного строительства", пешеходный переход на приморском шоссе у ж.д. станции Александровская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0.10169; 97: 0.10169; 103: 0.10169
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.4.; 2: ТП-422, Спб. КУ "Управление заказчика по стр-ву и кап. ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса", п.Молодежное (КНС 1, ул. Полевая); 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 4.3898; 97: 4.3898; 103: 4.3898
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.5.; 2: ТП-366, ООО "Балтика-Инжиниринг, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 551/2, лит. А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.63; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 98: 5.0593; 103: 5.0593
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.6.; 2: ТП-552, ООО "Детский теннисный клуб", п. Парголово, Торфяное, ул. Старожиловская, участок 5; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 1.661; 103: 1.661
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.7.; 2: ТП-422, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", п. Молодежное, Приморское ш., д. 650б, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 10.3475; 103: 10.3475
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.8.; 2: БКТП-157, Заренков Д.В., СПб., п. Лисий Нос, Морская ул., д. 7/31, лит. А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.4; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 67: 0.4; 72: 0; 73: 0.4; 74: 0; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 95: 1.4237; 97: 1.4237; 103: 1.4237
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.9.; 2: БКТП-491, Амосов К.Ю., г.Зеленогорск, Парковый пер., д. 5/8, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 3.5339; 103: 3.5339
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.10.; 2: ТП-423, ООО "Центр содействия малому бизнесу", п. Комарово, Цветочная ул., уч. 1-10; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.63; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 98: 3.1102; 103: 3.1102
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.11.; 2: КТПН-466, Федотова Л.И., п.Репино, 2-я Новая ул., д. 18, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 3.7966; 103: 3.7966
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.12.; 2: ТП-258, Комитет по строительству (паркинг), п.Песочный, Ленинградская ул., восточнее дома №68а, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1.26; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 1.26; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 1.26; 90: 0; 91: 1.26; 92: 0; 97: 0; 98: 5.5508; 103: 5.5508
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.13.; 2: РТП-3002, Евдокимов А.С., п. Ушково, Почтовая ул., уч. 2а; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.63; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 100: 3.4068; 103: 3.4068
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.14.; 2: ТП-24, Хегай Н.Н., Пролетарский пр., д. 1, корп.2, лит А, п. Ольгино; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 5.3729; 103: 5.3729
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.15.; 2: Рек-я ТП, заявители до 15 кВт; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.8; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.8; 92: 0; 97: 0; 100: 6.7797; 101: 6.7797; 103: 13.5593
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.16.; 2: ТП-37, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 2.7203; 103: 2.7203
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.17.; 2: БКТП в районе д. 34 по Приморскому шоссе, ЗАО "Стройкомплекс XXI", п. Лисий Нос, Песочная ул., д. 5, лит. А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 1.0847; 103: 1.0847
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.18.; 2: ТП-386, ООО "Территория инвестиций", п. Репино, Приморское шоссе, уч. 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 103: 0
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.19.; 2: ТП-110, ООО "Икапласт", г. Сестрорецк, наб. р.Сестры, уч.1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 1.26; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 1.26; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 67: 1.26; 72: 0; 73: 1.26; 74: 0; 90: 0; 91: 1.26; 92: 0; 95: 3.4661; 97: 3.4661; 103: 3.4661
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.20.; 2: ТП-393, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", г. Зеленогорск, Авиационная ул., д.9, лит Б; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.63; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 67: 0.63; 72: 0; 73: 0.63; 74: 0; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 95: 3.8983; 97: 3.8983; 103: 3.8983
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.21.; 2: ТП-216, Шварц В.А., п.Парголово, Осиновая роща, Вокзальное шоссе, д. 77; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 1.3983; 97: 1.3983; 103: 1.3983
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.22.; 2: ТП-263, ИП Альгин А.А., п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 44, пом. 1-Н, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.63; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 70: 0.63; 72: 0; 73: 0.63; 74: 0; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 96: 5.2119; 97: 5.2119; 103: 5.2119
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.23.; 2: КТПН-188, ООО "ТэнОйл", г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 251, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.4; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 61: 0.4; 72: 0; 73: 0.4; 74: 0; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 93: 0.59322; 97: 0.59322; 103: 0.59322
| 1 |  | 1: 1.6.2.3.24.; 2: ТП-367, "Всеросийское общество глухих", г.Зеленогорск, Березовый пер., уч. 1, (юго-западнее с Березовой ул.); 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 1.3983; 97: 1.3983; 103: 1.3983
|  |  | 1.6.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.0.
|  |  | 2. | Новое строительство |  |  | 19.34 | 6.46 |  |  | 8.38 | 15.4 |  |  | 15.87 | 7.63 |  |  | 14.95 | 2.4 |  |  | 13.63 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 72.17 | 35.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 4.15 | 0.4 | 0 | 11.59 | 6.06 | 0 | 19.34 | 6.46 | 0 | 8.38 | 15.4 | 0 | 15.87 | 7.63 | 0 | 14.95 | 2.4 | 0 | 13.63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.17 | 35.09 | 0 | 10.5678 | 5.4769 | 46.072 | 133.9356 | 196.0523 | 198.1339 | 200.6441 | 161.0907 | 159.7243 | 0 | 915.6453
|  |  | 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 6.1 | 3.03 |  |  | 2.21 | 0.8 |  |  | 2.41 | 3.03 |  |  | 3.4 | 2.4 |  |  | 4.88 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19 | 12.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0.4 | 0 | 3.15 | 2.63 | 0 | 6.1 | 3.03 | 0 | 2.21 | 0.8 | 0 | 2.41 | 3.03 | 0 | 3.4 | 2.4 | 0 | 4.88 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 32.2458 | 53.1441 | 85.3898 | 23.0127 | 72.3729 | 61.1356 | 91.9661 | 0 | 333.8771
|  |  | 2.1.1. | Электрические линии |  |  | 6.1 | 0 |  |  | 2.21 | 0 |  |  | 2.41 | 0 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 4.88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.661 | 28.5678 | 50.2288 | 13.5805 | 12.6356 | 16.7034 | 29.9576 | 0 | 123.1059
|  |  | 2.1.1.1. | Воздушные линии |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0.59322 | 0 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 3.0763
|  |  | 2.1.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.0.
|  |  | 2.1.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.0.
|  |  | 2.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3.0.
|  |  | 2.1.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0.59322 | 0 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 3.0763
2.1.1.1.4.0.
| 1 |  | 1: 2.1.1.1.4.1.; 2: ВЛ-0,4 кВ, от ТП-64 до ул. Приморская п. Лахта; 3: 0; 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.25; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 66: 0.25; 72: 0.25; 73: 0; 74: 0; 90: 0.25; 91: 0; 92: 0; 95: 0.59322; 97: 0.59322; 103: 0.59322
| 1 |  | 1: 2.1.1.1.4.2.; 2: ВЛ-0,4 кВ, от 9-й до 3-й линии по пр. Красных Командиров, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0.85; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.85; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 0.85; 90: 0.85; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 2.4831; 103: 2.4831
|  |  | 2.1.1.2. | Кабельные линии |  |  | 5.85 | 0 |  |  | 2.21 | 0 |  |  | 1.56 | 0 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 4.88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 17.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0678 | 28.5678 | 49.6356 | 13.5805 | 10.1525 | 16.7034 | 29.9576 | 0 | 120.0297
|  |  | 2.1.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1.0.
|  |  | 2.1.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2.0.
|  |  | 2.1.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 5.85 | 0 |  |  | 2.21 | 0 |  |  | 1.56 | 0 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 4.88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 17.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0678 | 28.5678 | 49.6356 | 13.5805 | 10.1525 | 16.7034 | 29.9576 | 0 | 120.0297
2.1.1.2.3.0.
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.1.; 2: 2КЛ-10 кВ, ПС Адамант - БРТП Пионерская; 3: 0; 4: 0; 5: 3; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 3; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 3; 72: 3; 73: 0; 74: 0; 90: 3; 91: 0; 92: 0; 96: 27.4661; 97: 27.4661; 103: 27.4661
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.2.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП рядом с ТП-514 до ВЛ 502-514, п. Белоостров; 3: 0; 4: 0; 5: 0.05; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.05; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 0.05; 72: 0.05; 73: 0; 74: 0; 90: 0.05; 91: 0; 92: 0; 96: 0.34746; 97: 0.34746; 103: 0.34746
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.3.; 2: 2 КЛ-6 кВ, от новой БКТП взамен КТПН-573 до ВЛ 216 - 223, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.1; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 0.1; 72: 0.1; 73: 0; 74: 0; 90: 0.1; 91: 0; 92: 0; 96: 0.75424; 97: 0.75424; 103: 0.75424
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.4.; 2: КЛ-10 кВ от ТП-485 до новой БКТП г. Зеленогорск, в районе д.14 на пр. Красных Командиров; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.3; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.3; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.3; 90: 0.3; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.98729; 103: 0.98729
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.5.; 2: КЛ-10 кВ от ПС-618 (п. Дибуны) до новой БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул., п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0.6; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.6; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 0.6; 90: 0.6; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 3.9068; 103: 3.9068
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.6.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул. до БКТП-615, п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0.58; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.58; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 0.58; 90: 0.58; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 3.7712; 103: 3.7712
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.7.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул. до ТП-269, п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0.38; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.38; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 0.38; 90: 0.38; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 2.4746; 103: 2.4746
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.8.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Сосновой ул. и ул. Пляжевой, п. Ушково до РТП-3002; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.8; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.8; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.8; 90: 0.8; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 3.178; 103: 3.178
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.9.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Комсомола и ул. Коммунаров, п. Ольгино до ТП-129; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.45; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.45; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.45; 90: 0.45; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 2.3983; 103: 2.3983
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.10.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Комсомола и ул. Коммунаров, п. Ольгино до ТП-25; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.55; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.55; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.55; 90: 0.55; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 2.3983; 103: 2.3983
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.11.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Первомайская и Рядовой ул. до ТП-129, п. Ольгино; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.15; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.15; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.15; 90: 0.15; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.84746; 103: 0.84746
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.12.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Первомайская и Рядовой ул. до ТП-25, п. Ольгино; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.45; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.45; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.45; 90: 0.45; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 2.5254; 103: 2.5254
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.13.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Колодезной ул. и Рядовой ул. до РТП-1007, п. Ольгино; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 1; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 1; 90: 1; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 5.3559; 103: 5.3559
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.14.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Вокзальной ул. и 2-й Зеленой ул., п Солнечное до ТП-332; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.6; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.6; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 0.6; 90: 0.6; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 3.4576; 103: 3.4576
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.15.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. Вокзальной ул. и 2-й Зеленой ул., п Солнечное до ТП-326; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.4; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.4; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 0.4; 90: 0.4; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 2.2797; 103: 2.2797
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.16.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Лесной и Привокзальной до ТП-307, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 1; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 1; 90: 1; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 7.2034; 103: 7.2034
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.17.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП в районе пересеч. ул. Лесной и Привокзальной до ТП-337, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.8; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.8; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 0.8; 90: 0.8; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 5.7627; 103: 5.7627
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.18.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП рядом с ТП-570, п. Левашово до РТП на ул. Кирова; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.15; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.15; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 0.15; 90: 0.15; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 1.1441; 103: 1.1441
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.19.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП рядом с ТП-570, п. Левашово до БКТП на ул. Садовая; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.15; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.15; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 0.15; 90: 0.15; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 1.1441; 103: 1.1441
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.20.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП на углу ул. Валиева и Саперного пер. до ТП-392, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 1.5; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1.5; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 1.5; 90: 1.5; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 7.5508; 103: 7.5508
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.21.; 2: КЛ-10 кВ от новой БКТП на углу ул. Валиева и Саперного пер. до ТП-410, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0.28; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.28; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 0.28; 90: 0.28; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 1.4153; 103: 1.4153
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.22.; 2: КЛ-10 кВ от новой БРТП до существующего автоматического пункта секционирования вакуумного реклоузера (рядом с оп. 51 ВЛ-10 кВ "ТП503-ТП534" на отпайке в сторону ТП-544) в р-не оз. Заводское; 3: 0; 4: 0; 5: 2.7; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 2.7; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 66: 2.7; 72: 2.7; 73: 0; 74: 0; 90: 2.7; 91: 0; 92: 0; 95: 21.0678; 97: 21.0678; 103: 21.0678
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.23.; 2: КЛ-10 кВ от ТП-359 до новой БКТП г. Зеленогорск, в районе д.14 на пр. Красных Командиров; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.2; 90: 0.2; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.9322; 103: 0.9322
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.24.; 2: КЛ-10 кВ от новой 2БКТП, п. Комарово 2-я Дачная до ТП-423; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1.4; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1.4; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 1.4; 90: 1.4; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 9.4576; 103: 9.4576
| 1 |  | 1: 2.1.1.2.3.25.; 2: КЛ-10 кВ от новой 2БКТП, п. Комарово 2-я Дачная до ТП-442; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.31; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.31; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.31; 90: 0.31; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 2.2034; 103: 2.2034
|  |  | 2.1.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4.0.
|  |  | 2.1.2. | Подстанции |  |  | 0 | 3.03 |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 3.03 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 10.5847 | 24.5763 | 35.161 | 9.4322 | 59.7373 | 44.4322 | 62.0085 | 0 | 210.7712
|  |  | 2.1.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.0.
|  |  | 2.1.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.0.
|  |  | 2.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 3.03 |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 3.03 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 10.5847 | 24.5763 | 35.161 | 9.4322 | 59.7373 | 44.4322 | 62.0085 | 0 | 210.7712
2.1.2.3.0.
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.1.; 2: БКТП взамен КТПН-573, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.4; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 67: 0.4; 72: 0; 73: 0.4; 74: 0; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 95: 6.3475; 97: 6.3475; 103: 6.3475
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.2.; 2: БКТП рядом с ТП-514, п. Белоостров; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.63; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 70: 0.63; 72: 0; 73: 0.63; 74: 0; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 96: 6.9322; 97: 6.9322; 103: 6.9322
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.3.; 2: КТПН взамен КТПН-41, п. Лисий нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 95: 4.2373; 97: 4.2373; 103: 4.2373
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.4.; 2: 2БКТП рядом с ТП-221, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 2; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 70: 2; 72: 0; 73: 2; 74: 0; 90: 0; 91: 2; 92: 0; 96: 17.6441; 97: 17.6441; 103: 17.6441
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.5.; 2: 2БКТП, п. Комарово 2-я Дачная; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.8; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.8; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.8; 90: 0; 91: 0.8; 92: 0; 97: 0; 98: 9.4322; 103: 9.4322
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.6.; 2: БКТП, г. Зеленогорск, в районе д. 14 на пр. Красных Командиров; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 6.8305; 103: 6.8305
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.7.; 2: БКТП взамен КТПН-177, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.63; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.63; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 97: 0; 99: 13.1017; 103: 13.1017
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.8.; 2: БКТП в районе д. 81 по четной стороне Пограничной ул., п. Песочный; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 8.3559; 103: 8.3559
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.9.; 2: БКТП в районе пересечения 9-ой линии и Санаторной ул., г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 7.6525; 103: 7.6525
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.10.; 2: БКТП на углу Курортной ул. и Березовой ул., г. Зеленогорск; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 7.7034; 103: 7.7034
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.11.; 2: БКТП в районе пересеч. Ермоловского пр. и Малой Канонерской, г. Сестрорецк; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 7.5508; 103: 7.5508
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.12.; 2: БКТП в районе пересеч. Минской ул. и 1-го Дачного, п. Ушково; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 7.4576; 103: 7.4576
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.13.; 2: БКТП в районе пересеч. Сосновой ул. и ул. Пляжевой, п. Ушково; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 7.4576; 103: 7.4576
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.14.; 2: БКТП в районе пересеч. ул. Комсомола и ул. Коммунаров, п. Ольгино; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 7.6695; 103: 7.6695
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.15.; 2: БКТП в районе пересеч. ул. Первомайская и Рядовой ул., п. Ольгино; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 7.7203; 103: 7.7203
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.16.; 2: БКТП в районе пересеч. Колодезной ул. и Рядовой ул., п. Ольгино; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 6.4746; 103: 6.4746
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.17.; 2: БКТП в районе Южной ул., п. Лахта; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0.4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 82: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 100: 7.6525; 103: 7.6525
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.18.; 2: БКТП на углу Советского пер. и 4-го проезда, п. Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 7.1525; 103: 7.1525
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.19.; 2: БКТП в районе пересеч. Вокзальной ул. и 2-й Зеленой ул., п Солнечное; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 8.1441; 103: 8.1441
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.20.; 2: БКТП в районе пересеч. ул. Лесной и Привокзальной п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 7.7966; 103: 7.7966
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.21.; 2: БКТП рядом с ТП-570, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 7.8559; 103: 7.8559
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.22.; 2: БКТП на углу ул. Валиева и Саперного пер. п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 7.6271; 103: 7.6271
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.23.; 2: БКТП взамен ТП-338, п. Комарово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 8.0508; 103: 8.0508
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.24.; 2: БКТП в районе Ленинградского шоссе, п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 7.5508; 103: 7.5508
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.25.; 2: БКТП в районе пересеч. Военной ул. и Лосиной ул., п. Лисий Нос; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0.4; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 85: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 101: 7.8305; 103: 7.8305
| 1 |  | 1: 2.1.2.3.26.; 2: БКТП на пересечении Ленинградского ш. и ул. Маяковского, п. Левашово; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 8.5424; 103: 8.5424
|  |  | 2.1.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.0.
|  |  | 2.2. | Исполнение договоров технологического присоединения |  |  | 13.24 | 3.43 |  |  | 6.17 | 14.6 |  |  | 13.46 | 4.6 |  |  | 11.55 | 0 |  |  | 8.75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 53.17 | 22.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 8.44 | 3.43 | 0 | 13.24 | 3.43 | 0 | 6.17 | 14.6 | 0 | 13.46 | 4.6 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 22.63 | 0 | 10.5678 | 4.8729 | 4.5424 | 80.7915 | 100.7746 | 169.8644 | 122.7627 | 94.1898 | 61.7582 | 0 | 549.3498
|  |  | 2.2.1. | Электрические линии |  |  | 13.24 | 0 |  |  | 6.17 | 0 |  |  | 13.46 | 0 |  |  | 11.55 | 0 |  |  | 8.75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 53.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 10.5678 | 4.8729 | 4.5424 | 48.8169 | 68.8 | 25.7881 | 85.3475 | 94.1898 | 61.7582 | 0 | 335.8837
|  |  | 2.2.1.1. | Воздушные линии |  |  | 6.64 | 0 |  |  | 4.15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 0 |  |  | 4.75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 21.09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 0.66102 | 4.8729 | 2.8898 | 9.0932 | 17.5169 | 10.8729 | 0 | 18.8085 | 16.9532 | 0 | 64.1515
|  |  | 2.2.1.1.1. | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1.0.
|  |  | 2.2.1.1.2. | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2.0.
|  |  | 2.2.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 4.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 1.6356 | 4.2881 | 7.5932 | 10.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9915
2.2.1.1.3.0.
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.3.1.; 2: ВЛ-10, Иванов Г.И., массив пос. Белоостров; 3: 0; 4: 0; 5: 0.55; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.55; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 66: 0.55; 72: 0.55; 73: 0; 74: 0; 90: 0.55; 91: 0; 92: 0; 95: 1.6356; 97: 1.6356; 103: 1.6356
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.3.2.; 2: 2 ВЛ-10 кВ, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 3.5; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 3.5; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 3.5; 90: 3.5; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 8.2373; 103: 8.2373
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.3.3.; 2: ВЛ-10 кВ, СНТ "Красная Заря", п. Парголово; 3: 0; 4: 0; 5: 1.2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 1.2; 72: 1.2; 73: 0; 74: 0; 90: 1.2; 91: 0; 92: 0; 96: 4.2881; 97: 4.2881; 103: 4.2881
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.3.4.; 2: ВЛ-10 кВ, СНТ "Белоостров", СПК "Пригородный"; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.55; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.55; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.55; 90: 0.55; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 2.161; 103: 2.161
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.3.5.; 2: ВЛ-10 кВ, ИП "Гурьев В.В.", СПб, п. Парголово, Пригородный, уч.27; 3: 0; 4: 0; 5: 0.35; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.35; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.35; 72: 0.35; 73: 0; 74: 0; 90: 0.35; 91: 0; 92: 0; 94: 1.6695; 97: 1.6695; 103: 1.6695
|  |  | 2.2.1.1.4. | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 4.54 | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.55 | 0 |  |  | 4.75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0.66102 | 3.2034 | 1.2542 | 4.8051 | 9.9237 | 0.47458 | 0 | 18.8085 | 16.9532 | 0 | 46.1599
2.2.1.1.4.0.
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.1.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Калашников И.Р., садоводческое товарищество "Лето", уч. Ю-2; 3: 0; 4: 0; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.1; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 66: 0.1; 72: 0.1; 73: 0; 74: 0; 90: 0.1; 91: 0; 92: 0; 95: 0.37288; 97: 0.37288; 103: 0.37288
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.2.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Деев И.В., п. Парголово, Осиновая роща, Вокзальное ш.; 3: 0; 4: 0; 5: 2.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 2.8; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 2.8; 72: 2.8; 73: 0; 74: 0; 90: 2.8; 91: 0; 92: 0; 96: 4.8051; 97: 4.8051; 103: 4.8051
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.3.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Суслина А.М., п.Репино, Тихая ул., уч.1; 3: 0; 4: 0; 5: 0.22; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.22; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 66: 0.22; 72: 0.22; 73: 0; 74: 0; 90: 0.22; 91: 0; 92: 0; 95: 0.54237; 97: 0.54237; 103: 0.54237
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.4.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Бакурадзе А.Д., г.Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д.16/12 лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.03; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.03; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 0.03; 72: 0.03; 73: 0; 74: 0; 90: 0.03; 91: 0; 92: 0; 93: 0.084746; 97: 0.084746; 103: 0.084746
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.5.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Виноградова Л.С., г.Сестрорецк, Каугиевская ул., уч.2; 3: 0; 4: 0; 5: 0.05; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.05; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 0.05; 72: 0.05; 73: 0; 74: 0; 90: 0.05; 91: 0; 92: 0; 93: 0.067797; 97: 0.067797; 103: 0.067797
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.6.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Кошпармак В.В., г. Зеленогорск, Средний просп., уч. 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0.17; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.17; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.17; 72: 0.17; 73: 0; 74: 0; 90: 0.17; 91: 0; 92: 0; 94: 0.4661; 97: 0.4661; 103: 0.4661
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.7.; 2: ВЛ-0,4 кВ, ГУП "ТЭК", п.Левашово, ул. Володарского, уч.1; 3: 0; 4: 0; 5: 0.15; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.15; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.15; 72: 0.15; 73: 0; 74: 0; 90: 0.15; 91: 0; 92: 0; 94: 0.4322; 97: 0.4322; 103: 0.4322
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.8.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Данилов А.М., п.Парголово, Пригородный участок 130; 3: 0; 4: 0; 5: 0.08; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.08; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 66: 0.08; 72: 0.08; 73: 0; 74: 0; 90: 0.08; 91: 0; 92: 0; 95: 0.33898; 97: 0.33898; 103: 0.33898
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.9.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Щеглова Е.В., г. Сестрорецк, садоводство "Разлив", 26-я дорожка, уч. 31/342; 3: 0; 4: 0; 5: 0.2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 0.2; 72: 0.2; 73: 0; 74: 0; 90: 0.2; 91: 0; 92: 0; 93: 0.50847; 97: 0.50847; 103: 0.50847
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.10.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Горобец А.С., п. Песочный, участок 25; 3: 0; 4: 0; 5: 0.05; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.05; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.05; 72: 0.05; 73: 0; 74: 0; 90: 0.05; 91: 0; 92: 0; 94: 0.28814; 97: 0.28814; 103: 0.28814
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.11.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Степаненко А.Б., п. Солнечное, 2-я Тенистая ул., д.63, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.5; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.5; 72: 0.5; 73: 0; 74: 0; 90: 0.5; 91: 0; 92: 0; 94: 1; 97: 1; 103: 1
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.12.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Корчагин Б.С., п. Парголово, Осиновая Роща, Лагерный пер., участок 38; 3: 0; 4: 0; 5: 0.05; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.05; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.05; 72: 0.05; 73: 0; 74: 0; 90: 0.05; 91: 0; 92: 0; 94: 0.37288; 97: 0.37288; 103: 0.37288
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.13.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Куприкова Э.С., п. Комарово, 2-я Дачная ул., д. 27, лит.В; 3: 0; 4: 0; 5: 0.04; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.04; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.04; 72: 0.04; 73: 0; 74: 0; 90: 0.04; 91: 0; 92: 0; 94: 0.27966; 97: 0.27966; 103: 0.27966
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.14.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Иванцов Ю.И., г. Сестрорецк, Большая Купальная ул., д. 17, лит. А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.1; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 63: 0.1; 72: 0.1; 73: 0; 74: 0; 90: 0.1; 91: 0; 92: 0; 94: 0.36441; 97: 0.36441; 103: 0.36441
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.15.; 2: 2 ВЛ-0,4 кВ, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.1; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.1; 90: 0.1; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.47458; 103: 0.47458
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.16.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Ковалев А.В., п. Парголово, Шишкина ул., д. 49, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.2; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.2; 90: 0.2; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.50847; 103: 0.50847
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.17.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Хегай Н.Н., Пролетарский пр., д. 1, корп.2, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.2; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.2; 90: 0.2; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.50847; 103: 0.50847
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.18.; 2: ВЛ-0,4 кВ, Кулебякин В.В., п.Парголово, некрасова ул., д. 37, корп.6; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.4; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.4; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.4; 90: 0.4; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.83898; 103: 0.83898
| 1 |  | 1: 2.2.1.1.4.19.; 2: ВЛ-0,4 кВ, заявители до 15 кВт; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 4.75; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 4.75; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 9.5; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 4.75; 84: 4.75; 90: 9.5; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 16.9525; 101: 16.9532; 103: 33.9057
|  |  | 2.2.1.2. | Кабельные линии |  |  | 6.6 | 0 |  |  | 2.02 | 0 |  |  | 13.46 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 32.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.08 | 0 | 0 | 9.9068 | 0 | 1.6525 | 39.7237 | 51.2831 | 14.9153 | 85.3475 | 75.3814 | 44.8051 | 0 | 271.7322
|  |  | 2.2.1.2.1. | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.1.0.
|  |  | 2.2.1.2.2. | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.2.0.
|  |  | 2.2.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 4.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 |  |  | 13.46 | 0 |  |  | 5.55 | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29.31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 0 | 0 | 8.0085 | 0 | 0 | 33.8932 | 41.9017 | 11.9915 | 85.3475 | 71.3814 | 44.8051 | 0 | 255.4271
2.2.1.2.3.0.
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.1.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ООО Автоцентр "Северо-Запад", новая БРТП (рядом с ТП-208)-новая КТПН (в районе д.362 по Выборгскому ш. ) до новой БКТП (в районе Пригородный уч. 32); 3: 0; 4: 0; 5: 0.05; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.05; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 0.05; 72: 0.05; 73: 0; 74: 0; 90: 0.05; 91: 0; 92: 0; 93: 0.38136; 97: 0.38136; 103: 0.38136
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.2.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ООО "Итком", п.Парголово, выборгское шоссе, уч.1 (севернее дороги на Каменку); 3: 0; 4: 0; 5: 2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 2; 72: 2; 73: 0; 74: 0; 90: 2; 91: 0; 92: 0; 96: 27.1898; 97: 27.1898; 103: 27.1898
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.3.; 2: КЛ-10 кВ, СПб ГКУ спец. служба по вопросам похоронного дела, п. Песочный, Белооостровское ш. уч.2; 3: 0; 4: 0; 5: 1.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1.5; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 1.5; 72: 1.5; 73: 0; 74: 0; 90: 1.5; 91: 0; 92: 0; 93: 7.3814; 97: 7.3814; 103: 7.3814
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.4.; 2: 2 КЛ-10 кВ, Комитет по физической культуре и спорту Щучье Озеро, г. Зеленогорск (р-н озера Щучье), уч. 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 10.2; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 10.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 10.2; 90: 10.2; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 61.1949; 103: 61.1949
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.5.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", Дюны, 38 км. Приморского шоссе ("Ржавая канава"); 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 5.55; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 5.55; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 5.55; 90: 5.55; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 71.3814; 103: 71.3814
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.6.; 2: 2 КЛ-10 кВ, Комитет по строительству Городская больница №40, реконструкция корпусов литеры Б,П,Д,Ж, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.6; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.6; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.6; 90: 0.6; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 5.3559; 103: 5.3559
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.7.; 2: 2 КЛ-10, СПб ГБУЗ "Детский санаторий - Реабилитационный центр "Детские Дюны", г. Сестрорецк, Лесная ул., д.7, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1.5; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1.5; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 1.5; 90: 1.5; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 11.7712; 103: 11.7712
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.8.; 2: 2 КЛ-10 кВ, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.2; 90: 0.2; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.81356; 103: 0.81356
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.9.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", п. Молодежное, ул. Солнечная (очистные сооружения); 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 4; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 4; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 84: 4; 90: 4; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 101: 44.8051; 103: 44.8051
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.10.; 2: 2 КЛ-10 кВ, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.15; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.15; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.15; 90: 0.15; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 1.8305; 103: 1.8305
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.11.; 2: 2 КЛ-10, Комитет по строительству школа №434, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 1.2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 1.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 1.2; 72: 1.2; 73: 0; 74: 0; 90: 1.2; 91: 0; 92: 0; 96: 6.7034; 97: 6.7034; 103: 6.7034
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.12.; 2: КЛ-10, ООО "Территория инвестиций", п. Репино, Приморское шоссе, уч. 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 103: 0
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.13.; 2: КЛ-10 кВ, ООО "Феррит", г. Сестрорецк, Приозерная ул., д.5, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.05; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.05; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 0.05; 72: 0.05; 73: 0; 74: 0; 90: 0.05; 91: 0; 92: 0; 93: 0.24576; 97: 0.24576; 103: 0.24576
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.14.; 2: КЛ-10, Федоров С.В., от ТП-200 до новой БКТП п. Песочный, в районе д. 22 ул. Пионерская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0.38; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.38; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 0.38; 90: 0.38; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 2.4746; 103: 2.4746
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.15.; 2: КЛ-10, Федоров С.В., от ТП-268 до новой БКТП п. Песочный, в районе д. 22 ул. Пионерская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0.53; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.53; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 0.53; 90: 0.53; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 3.4407; 103: 3.4407
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.16.; 2: КЛ-10 кВ, Вронский М.В., от БКТП рядом с ТП-27, п. Лахта до ТП-720; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0.85; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.85; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 78: 0.85; 90: 0.85; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 99: 6.4661; 103: 6.4661
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.3.17.; 2: КЛ-10 кВ, Смирнова Т.Ф., от новой БКТП, п. Горская, ул. Каугиевская до опоры №1 и №5; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.55; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.55; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.55; 90: 0.55; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 3.9915; 103: 3.9915
|  |  | 2.2.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | 1.8 | 0 |  |  | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 1.6525 | 5.8305 | 9.3814 | 2.9237 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.3051
2.2.1.2.4.0.
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.1.; 2: КК, КЛ-0,4 кВ, ООО "ПетербургГаз", г. Сестрорецк, ул. Спортивная, АГНКС-9; 3: 0; 4: 0; 5: 0.12; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.12; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 0.12; 72: 0.12; 73: 0; 74: 0; 90: 0.12; 91: 0; 92: 0; 96: 0.83051; 97: 0.83051; 103: 0.83051
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.2.; 2: 5 КЛ-0,4 кВ, ООО "Вымпел", г. Зеленогорск, ул. Строителей д. 3, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.42; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.42; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 0.42; 72: 0.42; 73: 0; 74: 0; 90: 0.42; 91: 0; 92: 0; 96: 3.2288; 97: 3.2288; 103: 3.2288
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.3.; 2: КК взамен КК№5/19, ООО "Концерн "Балтийская Газовая Компания", г. Сестрорецк, ул.Воскова, д.8, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: 0.37288; 97: 0.37288; 103: 0.37288
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.4.; 2: КЛ-0,4 кВ, СПб. ГКУ "Дирекция транспортного строительства", пешеходный переход на приморском шоссе у ж.д. станции Александровская; 3: 0; 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.4; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 0.4; 72: 0.4; 73: 0; 74: 0; 90: 0.4; 91: 0; 92: 0; 96: 1.0169; 97: 1.0169; 103: 1.0169
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.5.; 2: КК, КЛ-0,4 кВ, ГБДОУ Детский сад №80 Петроградского р-на г. Санкт-Петербурга, п. Ушково, Приморское шоссе, д.619/2; 3: 0; 4: 0; 5: 0.31; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.31; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 60: 0.31; 72: 0.31; 73: 0; 74: 0; 90: 0.31; 91: 0; 92: 0; 93: 1.5254; 97: 1.5254; 103: 1.5254
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.6.; 2: КК взамен №1/470, КЛ-0,4 кВ, ГДОУ детский сад №63, п. Репино, Приморское ш., д.463, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.1; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.1; 90: 0.1; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.92373; 103: 0.92373
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.7.; 2: КК, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.22034; 103: 0.22034
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.8.; 2: КК, 4 КЛ-0,4 кВ, Комитет по строительству ДОУ, г. Зеленогорск, земельный участок 2, квартал 20; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.25; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.25; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.25; 90: 0.25; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 1.322; 103: 1.322
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.9.; 2: КК, взамен КК№4/18, Голубов А.М., п.Лисий Нос, Балтийский пр.,д. 62, лит.А, корп.2; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.28814; 103: 0.28814
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.10.; 2: КЛ-0,4 кВ, Кильюнен И.В., п.Комарово, Школьная ул., д. 6а, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.3; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.3; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.3; 90: 0.3; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.69492; 103: 0.69492
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.11.; 2: КК взамен КК №5/100, ГУП "Водоканал СПб" филиал "Центр реализации инвестиционных программ", г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 5а, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.35593; 103: 0.35593
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.12.; 2: КК взамен КР 2/359, СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного р-на Санкт-Петербурга, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19а, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.37288; 103: 0.37288
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.13.; 2: КЛ-0,4 кВ, КК, Бейлин Б.Н., г. Зеленогорск, ул. Кавалерийская д. 36 а, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.2; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.2; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 81: 0.2; 90: 0.2; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.79661; 103: 0.79661
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.14.; 2: КК взамен КР 1/466, Федотова Л.И., п.Репино, 2-я Новая ул., д. 18, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.37288; 103: 0.37288
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.15.; 2: КК взамен КК 1/186, Франгу И.И., г. Сестрорецк, Гагаринская ул., д. 38, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.37288; 103: 0.37288
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.16.; 2: КК, Ковалев А.В., п.Парголово, Шишкина ул., д. 49, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.23729; 103: 0.23729
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.17.; 2: КК, Хегай Н.Н., Пролетарский пр., д. 1, корп.2, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 100: 0.23729; 103: 0.23729
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.18.; 2: КЛ-0,4 кВ, Никитин А.В., п.Комарово, 2-я Дачная ул., д. 42, лит Е; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.12; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.12; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 75: 0.12; 90: 0.12; 91: 0; 92: 0; 97: 0; 98: 0.72881; 103: 0.72881
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.19.; 2: КЛ-0,4 кВ, Комитет по строительству школа №434, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.3; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.3; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 69: 0.3; 72: 0.3; 73: 0; 74: 0; 90: 0.3; 91: 0; 92: 0; 96: 0.75424; 97: 0.75424; 103: 0.75424
| 1 |  | 1: 2.2.1.2.4.20.; 2: КЛ-0,4 кВ, ООО "Камерон", СПб., г. Зеленогорск, Вокзальная ул., д. 9а, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0.25; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 66: 0.25; 72: 0.25; 73: 0; 74: 0; 90: 0.25; 91: 0; 92: 0; 95: 1.6525; 97: 1.6525; 103: 1.6525
|  |  | 2.2.2. | Подстанции |  |  | 0 | 3.43 |  |  | 0 | 14.6 |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9746 | 31.9746 | 144.0763 | 37.4153 | 0 | 0 | 0 | 213.4661
|  |  | 2.2.2.1. | Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1.0.
|  |  | 2.2.2.2. | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.0.
|  |  | 2.2.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 3.43 |  |  | 0 | 14.6 |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9746 | 31.9746 | 144.0763 | 37.4153 | 0 | 0 | 0 | 213.4661
2.2.2.3.0.
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.1.; 2: БКТП, Деев И.В., п. Парголово, Осиновая роща, Вокзальное ш.; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.63; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.63; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 70: 0.63; 72: 0; 73: 0.63; 74: 0; 90: 0; 91: 0.63; 92: 0; 96: 8.7712; 97: 8.7712; 103: 8.7712
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.2.; 2: 4 БРТП, ЖСК Сестрорецкий разлив, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 4; 90: 0; 91: 4; 92: 0; 97: 0; 98: 37.8559; 103: 37.8559
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.3.; 2: 2 БКТП, ООО "Вымпел", г. Зеленогорск, ул. Строителей д. 3, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 2; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 70: 2; 72: 0; 73: 2; 74: 0; 90: 0; 91: 2; 92: 0; 96: 13.0593; 97: 13.0593; 103: 13.0593
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.4.; 2: 4 БРТП, Комитет по физической культуре и спорту Щучье Озеро, г. Зеленогорск (р-н озера Щучье), уч. 1; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 5.7; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 5.7; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 5.7; 90: 0; 91: 5.7; 92: 0; 97: 0; 98: 37.7542; 103: 37.7542
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.5.; 2: БРП, 2 БКТП, Комитет по строительству Городская больница №40, реконструкция корпусов литеры Б,П,Д,Ж, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2.5; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 2.5; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 2.5; 90: 0; 91: 2.5; 92: 0; 97: 0; 98: 31.2881; 103: 31.2881
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.6.; 2: 2 БКТП, СПб ГБУЗ "Детский санаторий - Реабилитационный центр "Детские Дюны", г. Сестрорецк, Лесная ул., д.7, лит А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 3.2; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 3.2; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 3.2; 90: 0; 91: 3.2; 92: 0; 97: 0; 99: 15.8983; 103: 15.8983
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.7.; 2: 2 БКТП, Комитет по строительству ГДОУ Детский сад №30, г.Зеленогорск, Экипажная ул., д. 11, лит. А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.8; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.8; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.8; 90: 0; 91: 0.8; 92: 0; 97: 0; 98: 9.4322; 103: 9.4322
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.8.; 2: 2 БКТП, Комитет по строительству школа №434, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, лит.А; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0.8; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.8; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 70: 0.8; 72: 0; 73: 0.8; 74: 0; 90: 0; 91: 0.8; 92: 0; 96: 10.1441; 97: 10.1441; 103: 10.1441
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.9.; 2: БКТП, Смирнова Т.Ф., п. Горская, ул. Каугиевская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 6.3475; 103: 6.3475
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.10.; 2: БКТП, Федоров С.В., п. Песочный, в районе д. 22 ул. Пионерская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0.4; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 99: 8.9407; 103: 8.9407
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.11.; 2: БКТП, Вронский М.В., рядом с ТП-27, п. Лахта; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 1; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 1; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 79: 1; 90: 0; 91: 1; 92: 0; 97: 0; 99: 12.5763; 103: 12.5763
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.12.; 2: БКТП, Богданов С.О., п. Репино, ул. Курортная; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 6.1102; 103: 6.1102
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.13.; 2: БКТП, Коростошевский А.М., г. Сестрорецк, в районе ул. Пушкинской; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 7.5763; 103: 7.5763
| 1 |  | 1: 2.2.2.3.14.; 2: БКТП, ООО "Картекс", п. Песочный напротив д.57 по ул. Октябрьская; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.4; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0.4; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 76: 0.4; 90: 0; 91: 0.4; 92: 0; 97: 0; 98: 7.7119; 103: 7.7119
|  |  | 2.2.3. | Прочие электросетевые объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.0.
|  |  | 2.3. | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 9.2839 | 0 | 9.8879 | 5.2568 | 5.5085 | 5.7653 | 6 | 0 | 32.4184
2.3.0.
| 1 |  | 1: 2.3.1.; 2: Инвестиции в развитие непроизводственной сферы; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 72: 0; 73: 0; 74: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 94: 0.604; 95: 9.2839; 97: 9.8879; 98: 5.2568; 99: 5.5085; 100: 5.7653; 101: 6; 103: 32.4184
|  |  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  |  | ** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
|  |  | *** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 4.2
26322155 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Лурье Александр Викторович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей, без НДС
ЗАО "Курортэнерго", План 2015 - 2019 гг.
|  |  |  | № п/п | Источник финансирования | План* 2015 года | План* 2016 года | План* 2017 года | План* 2018 года | План* 2019 года | План* 2020 года | Итого
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 1. | Собственные средства | 273.3412 | 270.3337 | 268.0122 | 214.0062 | 207.239 | 0 | 1232.9322
|  |  |  | 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 116.862 | 113.903 | 111.5763 | 57.5703 | 50.8051 | 0 | 450.7167
|  |  |  | 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Инвестиционная составляющая в тарифе
|  |  |  | 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прибыль со свободного сектора
|  |  |  | 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 116.862 | 113.903 | 111.5763 | 57.5703 | 50.8051 | 0 | 450.7167
|  |  |  | 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прибыль от технологического присоединения генерации
|  |  |  | 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 116.862 | 113.903 | 111.5763 | 57.5703 | 50.8051 | 0 | 450.7167 |  | Прибыль от технологического присоединения потребителей
|  | - |  | 1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прочая прибыль
1 | 1 |  |  | 1: 1.1.4.1.; 9: 0
| 1 |  |  | 2: Добавить |  | 1 | 0
|  |  |  | 1.2. | Амортизация | 122.53 | 122.5297 | 122.5339 | 122.5339 | 122.5339 | 0 | 612.6614
|  |  |  | 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 122.53 | 122.5297 | 122.5339 | 122.5339 | 122.5339 | 0 | 612.6614 |  | Амортизация, учтенная в тарифе
|  |  |  | 1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прочая амортизация
|  |  |  | 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
|  |  |  | 1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Возврат НДС
|  |  |  | 1.4. | Прочие собственные средства | 33.9492 | 33.901 | 33.902 | 33.902 | 33.9 | 0 | 169.5542 |  | Прочие собственные средства
|  |  |  | 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Остаток собственных средств на начало года
|  |  |  | 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кредиты
|  |  |  | 2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Облигационные займы
|  |  |  | 2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Займы организаций
|  |  |  | 2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бюджетное финансирование
|  |  |  | 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Средства внешних инвесторов
|  |  |  | 2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Использование лизинга
|  | - |  | 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прочие привлеченные средства
1 | 1 |  |  | 1: 2.7.1.; 9: 0
| 1 |  |  | 2: Добавить |  |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО источников финансирования | 273.3412 | 270.3337 | 268.0122 | 214.0062 | 207.239 | 0 | 1232.9322
[5 empty] | для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ДПМ | [6 empty] | 0
[5 empty] | вне ДПМ | [6 empty] | 0
СПРАВОЧНО Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  |  |  | 3.1. | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Инвестиционная составляющая в тарифе
|  |  |  | 3.1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прибыль со свободного сектора
|  |  |  | 3.1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прибыль от технологического присоединения генерации
|  |  |  | 3.1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прибыль от технологического присоединения потребителей
|  | - |  | 3.1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прочая прибыль
1 | 1 |  |  | 1: 3.1.1.4.1.; 9: 0
| 1 |  |  | 2: Добавить |  | 1 | 0
|  |  |  | 3.1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Амортизация, учтенная в тарифе
|  |  |  | 3.1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прочая амортизация
|  |  |  | 3.1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
|  |  |  | 3.1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Возврат НДС
|  |  |  | 3.1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прочие собственные средства
|  |  |  | 3.1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | [6 empty] | 0
|  |  |  | 3.1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Остаток собственных средств на начало года
|  |  |  | 3.2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кредиты
|  |  |  | 3.2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Облигационные займы
|  |  |  | 3.2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Займы организаций
|  |  |  | 3.2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Бюджетное финансирование
|  |  |  | 3.2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Средства внешних инвесторов
|  |  |  | 3.2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Использование лизинга
|  | - |  | 3.2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Прочие привлеченные средства
1 | 1 |  |  | 1: 3.2.7.1.; 9: 0
| 1 |  |  | 2: Добавить |  |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ДПМ | [6 empty] | 0
[5 empty] | вне ДПМ | [6 empty] | 0
|  |  |  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  |  |  | ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.